## PLuc 02
PHỤ LỤC
Rà soát, đánh giá Danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và công trình đăng ký mới năm 2024 thành phố Phú Quốc
STT | Ký hiệu biểu | Tên Biểu
1 | Phụ biểu 01 | Công trình, dự án thực hiện xong trong năm 2023
2 | Phụ biểu 02 | Công trình, dự án thu hồi đất chuyển tiếp sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2024
3 | Phụ biểu 03 | Công trình, dự án giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất chuyển tiếp sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2024
4 | Phụ biểu 04 | Công trình, dự án Chưa thực hiện đưa ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất năm 2024
5 | Phụ biểu 05 | Công trình, dự án đăng ký mới trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

## PL01 xong
Phụ lục 01:
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ĐÃ THỰC HIỆN XONG TRONG NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC
STT | Tên công trình | Mã đất | Diện tích kế hoạch (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Diện tích tăng thêm (ha) | Địa điểm (xã, phường) | Cơ sở pháp lý | Năm đăng ký thực hiện | Ghi chú
I | CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐÃ THỰC HIỆN XONG.
1 | Khu du lịch nghỉ dưỡng Kim Quy Phú Quốc. | TMD | 3.428 |  | 3.428 | Dương Tơ | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 91/QĐ-BQLKKTPQ ngày 15/6/2016. ĐCQH: 104/QĐ-BQLKKTPQ ngày 26/4/2018 (Tên cũ: Khu biệt thự tại khu phức hợp Bãi Trường). - Quyết định chủ trương đầu tư: 140/QĐ-BQLKKTPQ ngày 15/6/2017; 182/QĐ-BQLKKTPQ ngày 25/9/2018; Điều chỉnh: 127/QĐ-BQLKKTPQ ngày 5/6/2019. - Hợp đồng lập PABT: 08/2017/BBT ngày 6/7/2017. - Công văn 1335/UBND-KTCN ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận điều chỉnh tên Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Kim Quy Phú Quốc trong kế hoạch SDĐ năm 2019 Phú Quốc. | Năm 2020 | - Tổng diện tích quy hoạch là 34.232,9 m2. Diện tích đã lập phương án bồi thường là 34.232,9 m2 tại Quyết định phê duyệt số 6364/QĐ-UBND ngày 23/12/2023. - Báo cáo 94/BC-UBND ngày 01/3/2023 của UBND thành phố Phú Quốc bàn giao diện tích 34.232,9 m2 cho Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định. - Đã thực hiện xong (đã giao và cho thuê 3,43ha).
II | DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ THỰC HIỆN XONG.
1 | Đầu tư xây dựng Trạm Quản lý bảo vệ rừng An Thới. | TSC | 0.4948 |  | 0.4948 | An Thới | - Đã xây dựng. - Đang làm thủ tục giao đất. | Năm 2021 | - Đã giao đất.
2 | Trạm 110kV Bắc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. | DNL | 0.48 |  | 0.48 | Cửa Cạn | - Công văn số 1350/UBND-KTCN ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Phú Quốc. | Năm 2020 | - Đất nhà nước quản lý, không thực hiện thu hồi đất. Đến nay UBND xạ Cửa Cạn đã tạm bàn giao đất để xây dựng Trạm.
3 | Khu Biệt thự cao cấp Village Búng Gội. | ONT | 3.48 |  | 3.48 | Cửa Dương | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 64/QĐ-BQLKKTPQ ngày 17/6/2019. - Quyết định chủ trương đầu tư: 29/QĐ-BQLKKTPQ ngày 9/2/2018. Quyết định 79/QĐ-BQLKKTPQ ngày 12/5/2021. - Công văn số 9633/VP-KT ngày 06/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận điều chỉnh, cập nhật diện tích, ranh giới dự án. | Năm 2023 | - Đã giao đất.
4 | Trường đào tạo nghề (Taekwang Phú Quốc). | DGD | 7.93 | 4.8 | 3.13 | Hàm Ninh | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 3340/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh. - Quyết định chủ trương đầu tư: 149/QĐ-BQLKKTPQ ngày 14/9/2016. - Hợp đồng lập PABT: 2008/2015/BBT ngày 20/8/2015. | Năm 2021 | - Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để sử dụng đất vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo (Xây dựng Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc)
III | CÁC KHU VỰC SỬ DỤNG ĐẤT KHÁC
- | Chuyển mục đích đất ở nông thôn của hộ gia đình cá nhân | ONT | 26.1 |  | 26.1 | 07 xã | - Nhu cầu của hộ gia đình, cá nhân. | Năm 2023
- | Chuyển mục đích đất ở Đô thị của hộ gia đình cá nhân | ODT | 25 |  | 25 | 02 phường | - Nhu cầu của hộ gia đình, cá nhân. | Năm 2023

## PL02_THCT
Phụ lục 02:
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT CHUYỂN TIẾP SANG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC
STT | Tên công trình | Mã đất | Diện tích kế hoạch (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Tăng thêm |  |  | Địa điểm (xã, phường) | Cơ sở pháp lý | Năm đăng ký thực hiện | Tiến độ thực hiện (Chuyển tiếp, loại bỏ, đang thực hiện,…) |  |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Diện tích (ha) | Trong đó: Đã thu hồi, giao đất | Sử dụng vào loại đất |  |  |  | Đã xong (thu hồi, giao đất,…) | Đang thực hiện (chuyển tiếp) | Chưa thực hiện (Chuyển tiếp) | Loại bỏ
I | CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐĂNG KÝ CHƯA QUÁ 03 THEO KHOẢN 3 - ĐIỀU 49 - LUẬT ĐẤT ĐAI
1 | Công trình an ninh quốc phòng (mật danh: SV5-02.2 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân) | CQP | 7 |  | 7 |  | CLN, RPH | Dương Tơ | - Công văn số 52/VP-KT ngày 25/8/2022 của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phú Quốc về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án công trình an ninh quốc phòng năm 2023. - Công văn số 2902/BTL-PTM ngày 22/8/2022 của Bộ Tư lệnh Vùng 5 về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án công trình an ninh quốc phòng năm 2023. | Năm 2023 |  |  | x
2 | Tiểu đoàn Đặc công nước lữ đoàn 5/BTL Đặc công (Bộ Tư lệnh Đặc Công). | CQP | 8 |  | 8 |  | RDD | Bãi Thơm | - Công văn số 53/VP-KT ngày 25/8/2022 của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phú Quốc về việc đăng ký nhu cầu thực hiện công trình, dự án Tiều đoàn Đặc công nước lữ đoàn 5/BTL Đặc công năm 2023. - Công văn số 2293/BC-TM ngày 22/8/2022 của Binh chủng Đặc công về việc đăng ký nhu cầu thực hiện công trình, dự án Tiều đoàn Đặc công nước lữ đoàn 5/BTL Đặc công năm 2023 trên địa bàn Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. | Năm 2023 |  |  | x
3 | Đường vào đền thờ các anh hùng liệt sỹ. | DGT | 0.012 |  | 0.012 |  | CLN | Dương Đông | - Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND thành phố Phú Quốc về chủ trương đầu tư dự án. - Quyết định số 155/QĐ-BQLKKTPQ ngày 22/8/2022. - Quyết định số 4541/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 về việc giao điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Phú Quốc. | Năm 2023 |  |  | x
4 | Nâng cấp, cải tạo nút giao, giải phân cách giữa đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ ngã 5 đến cổng chào). | DGT | 2 |  | 2 |  | CLN | Dương Đông | - Quyết định số 4135/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND thành phố Phú Quốc về chủ trương đầu tư dự án. - Quyết định 3954/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của UBND thành phố Phú Quốc về việc phê duyệt nhiệm vụ và cho phép chuẩn bị đầu tư. - Quyết định số 4541/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 về việc giao điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Phú Quốc. | Năm 2023 |  | x |  |  | - Đang thực hiện tại ngã 5.
5 | Tuyến đường đấu nối từ đường Rạch Vẹm - Gành Dầu vào dự án Đảo Lam Ngọc. | DGT | 1.35 |  | 1.35 |  | RDD | Gành Dầu | - Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND thành phố Phú Quốc về chủ đầu tư dự án Tuyến đường đấu nối từ đường Rạch Vẹm - Gành Dầu vào dự án Đảo Lam Ngọc. - Quyết định số 4541/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 về việc giao điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Phú Quốc. | Năm 2023 |  |  | x
6 | Hồ chứa nước Thổ Châu | DTL | 5 |  | 5 |  | CQP | Thổ Châu | - Quyết định số 3356/QĐ-BNN-KH ngày 26/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chủ trương đầu tư dự án Công trình trữ nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các vùng có nguồn nước bị ô nhiễm, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng sâm nhập mặn. - Công văn số 4889/BQP-TM ngày 07/12/2021 của Bộ Quốc phòng về việc chủ trương bàn giao đất quốc phòng cho địa phương quản lý, sử dụng tại xã Thổ Châu, Tp. Phú Quốc. | Năm 2023 |  |  | x
7 | Trạm y tế phường Dương Đông | DYT | 0.2322 |  | 0.2322 |  | CLN | Dương Đông | - Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 về việc phê duyệt nhiệm vụ và cho phép chuẩn bị đầu tư dự án Trạm y tế phường Dương Đông. | Năm 2023 |  |  | x |  | - Khác vị trí, XIN ĐIỀU CHỈNH BẢN ĐỒ CHO PHÙ HỢP.
8 | Dự án Helios Coastal City | TMD | 51.84 |  | 51.84 |  | CLN | Cửa Dương | - Quyết định chủ trương đầu tư: 33/QĐ-BQLKKTPQ ngày 12/02/2018. Điều chỉnh chủ trương đầu tư: 57/QĐ-BQLKKTPQ ngày 11/3/2022 (lần 3). - Quy hoạch chi tiết 1/500: 58/QĐ-BQLKKTPQ ngày 14/3/2022. | Năm 2023 |  |  | x |  | - Đã trình UBND tỉnh giao đất cho Ban QLKKT Phú Quốc. - Chưa ký Hợp đồng lập PABT. - Vướng tái định cư.
9 | Khu biệt thự cao cấp và du lịch sinh thái biển Melody Land. | TMD | 15.24 |  | 15.24 |  | CLN | Hàm Ninh | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 238/QĐ-BQLKKTPQ ngày 21/10/2021. - Giấy chứng nhận đầu tư: 6314634886 ngày 16/5/2013; chứng nhận thay đổi lần 02 ngày 26/10/2020. - Tờ trích đo địa chính số 03-2017 do trung tâm kỹ thuật thực hiện. | Năm 2023 |  |  | x |  | - Chưa thực hiện do chưa có khu tái định cư để bố trí cho các hộ đủ điều kiện
10 | Khu du lịch sinh thái đồi Cửa Cạn (Tổng dự án 33,34ha, trong đó: thuê môi trường rừng 23,10ha) | TMD | 33.3443 | 23.098 | 10.2463 |  | RDD | Cửa Cạn | - Giấy CNĐKĐT: 3502240271. Chứng nhận thay đổi lần 03 ngày 19/9/2019. - Quy hoạch chi tiết 1/500: 1367/QĐ-BQLKKTPQ ngày 26/9/2014. | Năm 2023 |  |  | x |  | - Chuyển tiếp để thực hiện thu hồi đất.
11 | Khu hậu cần và dịch vụ du lịch (khu B) thuộc dự án Khu dịch vụ du lịch kết hợp nghỉ dưỡng trên biển PQ Hải Quốc | TMD | 2.9962 |  | 2.9962 |  | CLN | Bãi Thơm | - Giấy chứng nhận ĐKĐT: 3454481334 ngày 05/5/2015. Cấp thay đổi lần 1: ngày 30/6/2020. | Năm 2023 |  | x |  |  | - Hợp đồng lập PABT: 306/2023/BBT ngày 7/7/2023. - Đã ban hành thông báo thu hồi đất.
12 | Khu du lịch và chăm sóc sức khỏe gành gió | TMD | 22.44 |  | 22.44 |  | CLN | Dương Đông, Cửa Dương | - Giấy chứng nhận ĐKĐT: 5446821102 ngày 23/9/2008. Cấp thay đổi lần 3: ngày 22/9/2020. - Quy hoạch chi tiết 1/500: 277/QĐ-BQLKKTPQ ngày 30/12/2020. | Năm 2023 |  |  | x |  | - Chưa giao đất cho Ban QLKKT Phú Quốc. - Đã ký Hợp đồng lập PABT. - Chưa ban hành thông báo thu hồi đất. - Vướng tái định cư.
13 | Khu dân cư sinh thái Rạch Vẹm và Trung tâm ứng dụng nông nghiệp & Hải Dương kỹ thuật cao. | TMD | 3.86 |  | 3.86 |  | CLN | Gành Dầu | - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 6588461328 ngày 29/5/2013. Chứng nhận thay đổi lần 7 ngày 27/6/2022. - Giải quyết khiếu nại của bà Trần Kim Thu (QĐ 3339/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND Tp. Phú Quốc) và ông Ngô Hoàng Xinh (Quyết định số 3349/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND Tp. Phú Quốc). | Năm 2023 |  | x |  |  | - Thực hiện theo Quyết định giải quyết khiếu nại. - Tiến độ thực hiện hiện tại đang làm đề nghị ban hành thông báo thu hồi đất theo quy định. - Công ty bất động sản kiên giang mới gửi trích đo ngày 09/8/2023.
14 | Khu nghỉ dưỡng Thiên đường Phú Quốc | TMD | 8.87 |  | 8.87 |  | CLN | Dương Tơ | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 109/QĐ-BQLKKTPQ ngày 15/6/2022. - Công văn số 342/VP-KTTH ngày 20/01/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương cho tách 02 dự án Trường đào tạo nghiệp vụ du lịch và Khu nghỉ dưỡng Thiên đường Phú Quốc. - Giấy chứng nhận ĐKĐT: 5421727453 ngày 08/4/2019. | Năm 2023 |  |  | x |  | - Chưa ký hợp đòng lập PABT.
15 | Khách sạn Sunset Panorama | TMD | 0.5284 |  | 0.5284 |  | CLN | An Thới | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 97/QĐ-BQLKKTPQ ngày 25/5/2022. - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư: 253/QĐ-BQLKKTPQ ngày 02/11/2021. | Năm 2023 |  |  | x |  | - Đã trình UBND tỉnh Giao đất cho Ban QLKKT Phú Quốc. - Chưa ký hợp đòng lập PABT.
16 | Khu dân cư Đô thị xanh Bãi Thơm - Phú Quốc | ONT | 35.02 |  | 35.02 |  | CLN | Bãi Thơm | - Thông báo số 340/TB-VP ngày 08/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Thường trực UBND tỉnh về việc điều chỉnh mục tiêu đầu tư, ranh giới, diện tích và tiến độ thực hiện dự án tại Khu du lịch sinh thái Vũng Trâu Nằm, xã Bãi Thơm, Tp. Phú Quốc. - Hợp đồng số 04/HĐNT/2018 ngày 16/3/2018. - Giáy CNĐKĐT: 0760576668 (chứng nhận thay đổi lần 05 ngày 10/6/2022). | Năm 2023 |  |  | x |  | - Đã trình UBND tỉnh Giao đất cho Ban QLKKT Phú Quốc. - Đã ký hợp đòng lập PABT.
17 | Khu dân cư phía Nam Rạch Cửa Cạn. | ONT | 34.3 |  | 34.3 |  | CLN | Cửa Cạn | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 2996/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của UBND tỉnh; Điều chỉnh QHCT 1/500: 296/QĐ-BQLKKTPQ ngày 25/4/2019. - Quyết định chủ trương đầu tư số 164/QĐ-BQLKKTPQ ngày 28/7/2021. - Quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ: 2198/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh. - Hợp đồng lập PABT: 03/2019/BBT ngày 02/5/2019. | Năm 2023 |  | x |  |  | - Đã thu thập thông tin để ban hành thông báo thu hồi đất. - Do chưa có khu tái định cư nên không ban hành được thông báo thu hồi đất. - Đang xin thực hiện tái định cư tại chỗ.
18 | Khu tái định cư tại chỗ thuộc khu dân cư Thung Lũng Tím. | ONT | 0.56 |  | 0.56 | 0.56 | CLN | Dương Tơ | - Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND Tp. Phú Quốc về chủ trương đầu tư dự án. - Quyết định số 4541/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 về việc giao điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Phú Quốc. | Năm 2023 |  | x |  |  | - Đã phê duyệt phương án. Chờ chủ trương bố chí tái định cư cho hộ dân. - Chuyển tiếp để thực hiện giao đất.
19 | Trường đào tạo nghiệp vụ du lịch | DGD | 4.03 |  | 4.03 |  | CLN | Dương Tơ | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 88/QĐ-BQLKKTPQ ngày 27/4/2022. - Công văn số 342/VP-KTTH ngày 20/01/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương cho tách 02 dự án Trường đào tạo nghiệp vụ du lịch và Khu nghỉ dưỡng Thiên đường Phú Quốc. - Giấy chứng nhận ĐKĐT: 6503745708 ngày 08/4/2019. | Năm 2023 |  |  | x |  | - Chưa giao đất cho Ban QLKKT Phú Quốc. - Chưa ký hợp đồng lập PABT. - Vướng tái định cư.
20 | Trụ sở công an Tp. Phú Quốc (Vị trí mới) | CAN | 6.03 |  | 6.03 |  |  | Cửa Dương |  | Năm 2022
21 | Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ ngã ba Suối Mây đến ngã ba sân bay Dương Tơ) | DGT | 3.42 |  | 3.42 |  | CLN | Dương Tơ | - Nghị quyết 56/NQ/HĐND ngày 13/12/2021 của HĐND tỉnh Kiên Giang. | Năm 2022 |  |  | x
22 | Đường xuống biển số 2 (khu du lịch Bà Kèo - Cửa Lấp) | DGT | 0.1936 |  | 0.1936 |  | CLN | Dương Đông | - Nghị quyết 56/NQ/HĐND ngày 13/12/2021 của HĐND tỉnh Kiên Giang. | Năm 2022 |  |  | x
23 | Đường Cách Mạng Tháng tám - Trục Đông Tây | DGT | 16.1166 |  | 16.1166 |  | CLN | Dương Đông | - Nghị quyết 56/NQ/HĐND ngày 13/12/2021 của HĐND tỉnh Kiên Giang. | Năm 2022 |  |  | x
24 | Đường xuống biển số 13 (khu du lịch Bà Kèo - Cửa Lấp) | DGT | 0.38 |  | 0.38 |  | CLN | Dương Tơ | - Nghị quyết 56/NQ/HĐND ngày 13/12/2021 của HĐND tỉnh Kiên Giang. | Năm 2022 |  |  | x
25 | Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ ngã năm đến ngã ba Dương Đông - Cửa Cạn) + cầu Lý Tự Trọng | DGT | 8.9136 |  | 8.9136 |  | CLN | Dương Đông | - Nghị quyết 56/NQ/HĐND ngày 13/12/2021 của HĐND tỉnh Kiên Giang. | Năm 2022 |  |  | x
26 | Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ ngã năm đến vòng xoay ngã ba Suối Mây) | DGT | 13.995 |  | 13.995 |  | CLN | Dương Đông, Dương Tơ | - Nghị quyết 56/NQ/HĐND ngày 13/12/2021 của HĐND tỉnh Kiên Giang. | Năm 2022 |  |  | x |  | - Đoạn mở rộng
27 | Hồ điều tiết Dương Đông | DTL | 67.33 |  | 67.33 |  |  | Dương Đông | - Nghị quyết 56/NQ/HĐND ngày 13/12/2021 của HĐND tỉnh Kiên Giang. | Năm 2022
28 | Khu Trung tâm hành chính Phú quốc | TSC | 15.9 |  | 15.9 |  | CLN | Dương Đông | - Nghị quyết 56/NQ/HĐND ngày 13/12/2021 của HĐND tỉnh Kiên Giang. | Năm 2022 |  |  | x
29 | Khu Trung tâm hành chính An Thới | TSC | 1.5 |  | 1.5 |  |  | An Thới | - Nghị quyết 56/NQ/HĐND ngày 13/12/2021 của HĐND tỉnh Kiên Giang. | Năm 2022 |  |  | x |  | - Chuyển tiếp để thực hiện giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
30 | Khu du lịch sinh thái và sân golf Bãi Sao. | TMD | 10.84 |  | 10.84 |  | CLN | An Thới | - Công văn 2744/VP-KTCN ngày 7/9/2010 - Quy hoạch chi tiết 1/500: Quyết định số 161/QĐ-BQLKKTPQ, ngày 28/7/2021 - Thông báo chấp thuận tách dự án số 137/TB-VP ngày 01/02/2019. | Năm 2022 |  |  | x |  | - Chưa ký Hợp đồng lập PABT. - Chưa có tái định cư. - Điều chỉnh tên: Khu du lịch sinh thái và sân golf Bãi Sao.thành dự án Khu du lịch Bãi Sao.
31 | Dự án Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc tại thị trấn An Thới, xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc (nay là phường An Thới, thành phố Phú Quốc) | TMD | 3.34 |  | 3.34 |  | RPH | An Thới | - Thực hiện theo bản án số 23/2020/HC-ST ngày 08/6/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang. | Năm 2022 |  |  | x |  | - Thực hiện giải quyết khiếu nại theo bản án của Tòa án tỉnh.
32 | Khu Dịch vụ du lịch Phú Quốc. | TMD | 10 |  | 10 |  | CLN | Dương Tơ | - Công văn 1913/VP-KTCN ngày 23/5/2012. - Quy hoạch 1/2000: Quyết định số 978 ngày 24/7/2017. - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 209 ngày 08/9/2021 | Năm 2022 |  | x |  |  | - Chưa ký Hợp đồng lập PABT. - Đã lập phương án trồng rừng thay thế.
33 | Khu nghỉ dưỡng Escapa Resort & Spa. | TMD | 2.44 |  | 2.44 |  | CLN | Cửa Dương | - Công văn 974/VP-KTCN ngày 21/3/2012; - Đã cấp CNĐT 56 121 001 039 ngày 30/12/2014. Thay đổi lần 3 ngày 16/12/2018 (mã số 4403245706). - Đã có ý kiến TKCS ngày 19/01/2018. | Năm 2022 |  | x |  |  | - Đã ban hành thông báo thu hồi đất ngày 30 tháng 8 năm 2023. - Đang đo đạc kiểm đếm.
34 | Trường đào tạo nghề và khu phức hợp Taekwang Phú Quốc (Không tính diện tích Trường đào tạo nghề là 7,93ha) | TMD | 104.99 |  | 104.99 |  | CLN | Hàm Ninh | - Văn bản 727/UBND-KTTH ngày 05/8/2015. - Quy hoạch chi tiết 1/500: 3340/QĐ-UBND, ngày 31/12/2015 - Quyết định chủ trương số 149 ngày 14/9/2016. - Cấp giấy phép xây dựng ngày 01/3/2017. | Năm 2022 |  |  | x |  | - Chưa ký Hợp đồng lập PABT. - Chưa có quyết định giao đất cho Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc.
35 | Khu Nghỉ dưỡng cao cấp tại Bãi Sao. | TMD | 8.11 |  | 8.11 |  | CLN | An Thới | Công văn số 2744/VP-KTCN ngày 07/9/2010 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận chủ trương theo đề xuất của BQLĐTPT đảo Phú Quốc tại Tờ trình số 51/TTr-BQLPTPQ, ngày 12/8/2010. - Giấy Chứng nhận đầu tư số: 56 121 000 990 do Ban QLĐTPT đảo Phú Quốc cấp ngày 01/7/2014. - Quy hoạch chi tiết 1/500: 108/QĐ-BQLPTPQ ngày 09/10/2012 của Ban quản lý phát triển đảo PQ. | Năm 2022 |  |  | x |  | - Chưa ký Hợp đồng lập PABT.
36 | Khu du lịch sinh thái Vũng Bầu (Giai đoạn 2). | TMD | 18.4 |  | 18.4 |  | CLN | Cửa Cạn | - Công văn số 2280/VP-TH ngày 22/9/2008 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc chủ trương đầu tư đối với dự án tại Vũng Bầu. - Quy hoạch chi tiết 1/2000: 1375/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang. - Quy hoạch chi tiết 1/500: 25/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang. - Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cấp đổi lần 4 ngày 19/6/2019 do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc. - Quyết định số: 38/QĐ-BQLPTPQ của Ban Quản lý Đầu tư Phát triển đảo Phú Quốc ngày 21/04/2015 về việc điều chỉnh phần diện tích đất cho thuê tại Điều 1 của Quyết định số 75/QĐ-BQLPTPQ ngày 26/6/2014. | Năm 2022 |  | x |  |  | - Đang thu thập hồ sơ ban hành thông báo thu hồi đất.
37 | Khu du lịch Phương Tùng Anh Phú Quốc. | TMD | 4.91 |  | 4.91 |  | CLN | Dương Đông | - Công văn số 5445/VP-KT ngày 03/9/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành về việc chuyển đổi pháp nhân thực hiện dự án. - Quyết định chủ trương đầu tư số 131/QĐ-BQLKKTPQ ngày 18/8/2016; Quyết định số 179/QĐ-BQLKKTPQ ngày 12/9/2018 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc về việc điều chỉnh khoản 8 Điều 1 tại Quyết định chủ trương đầu tư số 131/QĐ-BQLKKTPQ ngày 18/8/2016. - Quy hoạch chi tiết 1/500: 246/QĐ-BQLKKTPQ ngày 26/10/2021. - Giấy chứng nhận ĐTĐT: 8753174772. Chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 15/10/2020. | Năm 2022 |  |  | x |  | - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKT Phú Quốc. - Chưa ký Hợp đồng lập PABT. - Chưa có tái định cư.
38 | Khu du lịch sinh thái Châu Long Suối Đá Bàn Maison D'VietNam Resort&spa. | TMD | 2.55 |  | 2.55 | 2.55 | CLN | Cửa Dương | - Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/2000: 781/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh Kiên Giang. - Quy hoạch chi tiết 1/500: 39/QĐ-BQLKKTPQ ngày 14/12/2015 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc. - Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500: 323/QĐ-BQLKKTPQ ngày 27/12/2017 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc. | Năm 2022 |  | x |  |  | - Đã thực hiện xong công tác thu hồi đất. - Chuyển tiếp để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất (đang làm giá đất).
39 | Khu du lịch sinh thái suối Đá Bàn. | TMD | 17.97 |  | 17.97 |  | CLN | Cửa Dương | - Công văn số 393/UBND-KTTH ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp tuận chủ trương về quy mô diện tích và chủ đầu tư thực hiện dự án. - Quyết định chủ trương đầu tư số 140/QĐ-BQLKKTPQ ngày 25/8/2016 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc. - Quy hoạch chi tiết 1/500: 83/QĐ-BQLKKTPQ ngày 29/3/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc. | Năm 2022 |  |  | x |  | - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKT Phú Quốc. - Chưa ký Hợp đồng lập PABT. - Chưa có tái định cư.
40 | Khu du lịch sinh thái biển Hải Dương. | TMD | 14.18 | 6.15 | 8.03 |  | CLN | An Thới | - Duyệt chấp thuận số 720/D-UB ngày 15/6/2005 của UBND tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 05/ĐT-KH ngày 15/6/2005 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cho phép thực hiện dự án. - Thông báo số 420/TB-VP ngày 14/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về Thông báo kết luận của Thường trực UBND tỉnh về điều chỉnh ranh giới, diện tích Dự án. | Năm 2022 |  |  | x |  | - Đang trình xin giao đất cho Ban QLKKT Phú Quốc. - Chưa ký Hợp đồng lập PABT.
41 | Khu sản xuất giống thuỷ sản Trung Sơn | TMD | 0.19 |  | 0.19 |  | CLN | An Thới | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 165/QĐ-BQLPTPQ ngày 25/11/2014. - Công văn chấp thuận chủ trương đầu tư: 25/CV-KTCN ngày 06/01/2015 của Văn phòng UBND tỉnh. - Giấy chứng nhận ĐT: 56121001080 chứng nhận lần đầu ngày 19/6/2015, chứng nhận thay đổi lần thứ 03 ngày 20/8/2020. - Hợp đồng lập PABT: 04/2015/BBT ngày 29/5/2015. - Diện tích đất còn lại khoảng 1.871,19m² là chưa thực hiện thu hồi đất để thực hiện dự án. | Năm 2022 |  | x |  |  | - Đang thực hiện lập PABT. - Đang điều chỉnh thông báo thu hồi đất. - Đang vướng tái định cư.
42 | Khu La Verenda Villas-Bãi Sao (thuộc lô số 8 thuộc Khu du lịch và sân golf Bãi Sao) | TMD | 18.92 |  | 18.92 |  | CLN | An Thới | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 76/QĐ-BQLPTPQ ngày 29/7/2015. - Giấy chứng nhận ĐT: 56121001055 chứng nhận lần đầu ngày 11/5/2015, Chứng nhận thay đổi lần thứ 02: ngày 21/10/2020. - Hợp đồng lập PABT: 06/2017/BBT ngày 12/6/2017. | Năm 2022 |  |  | x |  | - Chưa ban hành thông báo thu hồi đất. Do chưa có khu tái định cư để thu hồi đất. - Đang rà soát bố trí tái định cư trong khu 73ha.
43 | Khu du lịch sinh thái Vũng Bầu. | TMD | 0.02 |  | 0.02 |  | CLN | Cửa Cạn | - Thông báo số 481/TB-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn đối với vụ việc khiếu nại của ông Giang Văn Tuồng, Tp. Phú Quốc. | Năm 2022 |  |  | x |  | - Giải quyết tranh chấp, khiếu nại.
44 | Trung tâm tài chính, khu nghỉ dưỡng kết hợp với tập huấn, đào tạo của Agribank thuộc khu phức hợp Bãi Trường tại xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang | TMD | 16,23 |  | 16.23 | 13.6 | CLN | Dương Tơ | - Quyết định Chủ trương đầu tư số 139/QĐ-BQLKKTPQ ngày 15/6/2017. - Quy hoạch chi tiết 1/500: số 282/QĐ-BQLKKTPQ ngày 13/12/2021. | Năm 2022 |  | x |  |  | - Báo cáo số 264/BC-UBND ngày 27/4/2023 giao đất 135.968m2. - Diện tích còn lại đang thực hiện lập thủ tục ban hành thông báo thu hồi đất.
45 | Khu nhà xưởng sản xuất các sản phẩm đồ gỗ, chế tác ngọc trai, ốc. | SKC | 8.18 |  | 8.18 |  | CLN | Dương Tơ | - Thông báo số 431/TB-VP ngày 15/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh. - Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 02/2/2021 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. | Năm 2022 |  |  | x |  | - Chưa ký Hợp đồng lập PABT. - Chưa có tái định cư.
46 | Khu Tái định cư khu vực Đồng Cây Sao - Khu I | ONT | 49 |  | 49 |  |  | Cửa Dương | - Nghị quyết 56/NQ/HĐND ngày 13/12/2021 của HĐND tỉnh Kiên Giang. - Quyết định số 4704/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND thành phố Phú Quốc về việc giao điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. | Năm 2022
47 | Khu biệt thự cao cấp tại Khu phức hợp Bãi Trường | ONT | 11.24 |  | 11.24 |  | CLN | Dương Tơ | Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án | Năm 2022 |  |  | x |  | - Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.
48 | Khu đô thị The Glance Phú Quốc. | ONT | 14.59 |  | 14.59 |  | CLN | Dương Tơ | - Công văn số 589/UBND-KTTH ngày 24/04/2020 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. - Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án. - Quy hoạch chi tiết 1/500: Quyết định số 206/QĐ-BQLKKTPQ ngày 06/9/2021. | Năm 2022 |  |  | x |  | - Điều chỉnh tên dự án: Khu dân cư cao cấp Dương Tơ. - Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. - Điều chỉnh tên thành Khu dân cư cao cấp Dương Tơ
49 | Khu dân cư cao cấp xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc | ONT | 14.93 |  | 14.93 |  | CLN | Cửa Dương | - Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án | Năm 2022 |  |  | x |  | - Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.
50 | Khu nhà ở gia đình Bộ đội Biên phòng tại xã Cửa Cạn | ONT | 7.85 | 6.35 | 1.5 |  | CLN | Cửa Cạn | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 256/QĐ-BQLPTPQ ngày 12/10/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc (điều chỉnh) - Đã giao đất 6,35ha tại quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh. Còn lại diện tích 1,50ha chưa thu hồi. - Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 08/12/2021 của UBND thành phố Phú Quốc về việc đăng ký bổ sung danh mục thu hồi đất dự án Khu nhà ở gia đình Bộ đội Biên Phòng tại xã Cửa Cạn vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. | Năm 2022 |  | x |  |  | - Đang thu thập thông tin để ban hành thông báo thu hồi đất.
51 | Khu đô thị Sonasea Residences 2. | ONT | 98.2873 |  | 98.2873 |  | CLN | Dương Tơ | - Công văn số 4585/UBND-KTTH ngày 25/8/2017 của văn phòng UBND tỉnh vê việc xin tách Dự án dự án Khu dân cư Đường Bào và đổi tên dự án thành Khu đô thị Sonasea Residences 2. - Quyết định chủ trương đầu tư số 113/QĐ-BQLKKTPQ ngày 04/6/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc. | Năm 2022 |  |  | x |  | - Đã giao đất cho Ban QLKKT Phú Quốc. - Chưa ký Hợp đồng lập PABT. - Vướng tái định cư.
52 | Khu dân cư Làng chài Rạch Vẹm | ONT | 39.92 |  | 39.92 |  |  | Gành Dầu | - Văn bản số 2996/VP-KTCN ngày 31/07/2012 của UBND tỉnh về chấp thuận đầu tư Khu dân cư Làng chài quy mô 39,92ha. - Hợp đồng lập PABT: 01/HĐKT ngày 16/02/2012. - Điều chỉnh QHXD 1/2000: 2520/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh. | Năm 2023
53 | Dự án Boulevard Hotel thuộc Khu đô thị Dương Đông. | ODT | 0.81 |  | 0.81 |  | CLN | Dương Đông | - Đã cấp CNĐT: 56121000759 ngày cấp 20/11/2010; ĐC 01: 25/7/2013; ĐC 02: 2/1/2014. - Được mở rộng 0,4311ha tại CV số 306/TB-VP ngày 31/3/2020. - Phê duyệt Đồ án mở rộng số 191/QĐ-BQLKKTPQ ngày 24/8/2021. | Năm 2022 |  |  | x |  | - Chuyển tiếp để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất. - Chuyển sang danh mục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
II | CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐĂNG KÝ QUÁ 03 THEO KHOẢN 3 - ĐIỀU 49 - LUẬT ĐẤT ĐAI
1 | Khu phi thuế quan Phú Quốc | TMD | 104 |  | 104 |  | CLN | Hàm Ninh | - Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phi thuế quan tại xã Hàm Ninh, Tp. Phú Quốc. | Năm 2021 |  | x |  |  | - Đã đo đạc, kiểm kê đất đai, cây trồng vật kiến trúc cho 186 hộ dân với diện tích 63,32ha/82,39ha Ban bồi thường đang chuẩn bị hồ sơ kiểm đếm bắt buộc với các hộ không cho đo đạc. - Đối với 11 hộ dân với diện tích 17,46ha chưa ban hành thông báo thu hồi đất Ban Bồi thường đang hoàn tất thủ tục trình bổ sung.
2 | Tổ hợp thương mại, nhà ở biệt thự Capital Complex. | TMD | 88.8 |  | 88.8 |  | CLN | Cửa Dương | - Quyết định chủ trương đầu tư số 04/QĐ-BQLKKTPQ ngày 9/1/2019 của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc. | Năm 2021 |  | x |  |  | - Đã thu hồ sơ ban hành thông báo thu hồi đất.
3 | Khu hỗn hợp du lịch kết hợp sản xuất giống ngọc trai. | TMD | 4.91 |  | 4.91 |  | CLN | An Thới | - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 56121000989 chứng nhận lần đầu 24/6/2014. Chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 17/6/2020. | Năm 2021 |  | x |  |  | - Đã ký hợp đồng lập PABT. - Đã có thông báo thu hồi đất và đo đạc kiểm đếm.
4 | Dự án Star Hill An Thới. | TMD | 3.52 |  | 3.52 |  | CLN | An Thới | - Quyết định chủ trương đầu tư số 125/QĐ-BQLKKTPQ ngày 8/6/2020 của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc. | Năm 2021 |  |  | x |  | - Đã ký hợp đồng lập PABT. - Vướng tái định cư. Chưa lập thủ tục thu hồi đất. - Chuyển tiếp để kiểm soát tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư.
5 | Khu dân cư và du lịch Đồi Điện Tiên | TMD | 16.3 |  | 16.3 |  | CLN | Dương Đông | - Quyết định chủ trương đầu tư số 01/QĐ-BQLKKTPQ ngày 03/01/2018 của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc. | Năm 2021 |  | x |  |  | - Đã ký hợp đồng lập PABT. - Đã thu thập hồ sơ ban hành thông báo thu hồi đất. - Thuộc 12 dự án bố tái định cư tại chỗ. - Đổi tên dự án: Khu du lịch sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Sao thành dự án Khu dân cư và du lịch Đồi Điện Tiên (Quyết định 27/QĐ-BQLKKTPQ ngày 01/2/2023).
6 | Khu du lịch - dân cư Nam Bãi Trường | TMD | 1.7269 |  | 1.7269 |  | CLN | Dương Tơ | - Theo bản án của tòa, quyết định giải quyết khiếu nại. - Bản án số 26/2020HC-ST ngày 29/6/2020 của Tòa án tỉnh Kiên Giang (Nguyễn Thị Thúy Hằng). | Năm 2021 |  |  | x |  | - Chuyển tiếp thực hiện theo bản án của Tòa án tỉnh.
7 | Khu hỗn hợp thương mại, dịch vụ Bãi Đất Đỏ. | TMD | 83.45 |  | 83.45 |  | CLN | An Thới | - Công văn số 723/UBND-KTTH ngày 29/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chấp thuận địa điểm đầu tư. - Quyết định chủ trương đầu tư số 109/QĐ-BQLKKTPQ ngày 01/6/2020 của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc. | Năm 2021 |  |  | x |  | - Đã ký hợp đồng lập PABT. - Vướng tái định cư. - Chuyển tiếp để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.
8 | Khu du lịch sinh thái Đoàn Ánh Dương (giai đoạn I) | TMD | 16.79 |  | 16.79 |  |  | Cửa Cạn | - Quyết định phê duyệt QH 1/500: 235/QĐ-BQLKKTPQ ngày 12/11/2020. - Giấy chứng nhận ĐKĐT: 4435762644 ngày 24/6/2016. Chứng nhận thay đổi lần 02: ngày 25/10/2019. | Năm 2021 |  |  | x |  | - Công văn số 1436/UBND-KT ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc xin ý kiến về chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Đoàn Ánh Dương. - Công văn số 3344/BQP-TM ngày 09/9/2023 của Bộ Quốc Phòng về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Đoàn Ánh Dương (thống nhất chủ trương chuyển MĐSD đất rừng 13,31ha để thực hiện dự án. - Công văn số 7506/VP-KT ngày 15/9/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Đoàn Ánh Dương.
9 | Khu dân cư cao cấp Phú Quốc Botanic Garden. | ONT | 23.96 |  | 23.96 |  | CLN | Cửa Dương | - Công văn số 189/UBND-KTTH ngày 17/2/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận địa điểm đầu tư. - Quyết định chủ trương đầu tư số 71/QĐ-BQLKKTPQ ngày 06/4/2020 của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc. | Năm 2021 |  | x |  |  | - Đã ký hợp đồng lập PABT. - Thuộc dự án bố trí tạm cư. - Đã có thông báo thu hồi đất và đang đo đạc kiểm đếm.
10 | Khu dân cư cao cấp Cây Kè - Gành Gió. | ONT | 27.74 |  | 27.74 |  | CLN | Cửa Dương | - Công văn số 729/UBND-KTTH ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận về địa điểm đầu tư. - Quyết định chủ trương đầu tư số 112/QĐ-BQLKKTPQ ngày 4/6/2020 của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc. | Năm 2021 |  |  | x |  | - Chuyển tiếp để thực hiện Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.
11 | Khu dân cư Cửa Cạn Suncity Phú Quốc. | ONT | 17.63 |  | 17.63 |  | CLN | Cửa Cạn | - Quyết định phê duyệt QH 1/500: 133/QĐ-BQLKKTPQ ngày 7/6/2019. - Công văn số 1539/UBND-KTTH ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận về địa điểm đầu tư dự án. - Quyết định chủ trương đầu tư số 65/QĐ-BQLKKTPQ ngày 01/4/2019 của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc. | Năm 2021 |  | x |  |  | - Hợp đồng lập PABT: 02/2022/BBT ngày 16/02/2022. - Thuộc dự án bố trí tạm cư.
12 | Khu dân cư Phú Việt. | ONT | 20.11 |  | 20.11 |  | CLN | Cửa Dương | - Công văn số 386/UBND-KTTH ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận về địa điểm đầu tư dự án Khu dân cư Phú Việt tại xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc. - Quyết định chủ trương đầu tư số 92/QĐ-BQLKKTPQ ngày 7/5/2020 của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc. | Năm 2021 |  |  | x |  | - Chưa giao đất cho Ban QLKKT Phú Quốc. - Hợp đồng lập PABT: 09/2022/BBT ngày 17/10/2022. - Vướng tái định cư.
13 | Khu dân cư Búng Gội (Pearl Island Dawn) | ONT | 12.19 |  | 12.19 |  | CLN | Cửa Dương | - Công văn số 309/UBND-KTTH ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận về địa điểm đầu tư dự án. - Quyết định chủ trương đầu tư số 94/QĐ-BQLKKTPQ ngày 8/6/2020 của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc. | Năm 2021 |  | x |  |  | - Hợp đồng lập PABT: 03/2022/BBT ngày 05/5/2022. - Thuộc dự án bố trí tạm cư. - Đã ban hành thông báo thu hồi đất.
14 | Dự án Park City - Phú Quốc. | ONT | 4.41 | 1.7 | 2.71 |  | CLN | Cửa Dương | - Công văn số 191/UBND-KTTH ngày 17/2/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận địa điểm đầu tư dự án. - Quyết định chủ trương đầu tư số 76/QĐ-BQLKKTPQ ngày 24/4/2020 của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc. - Quy hoạch chi tiết 1/500: 141/QĐ-BQLKKTPQ ngày 18/6/2020 của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc. | Năm 2021 |  |  | x |  | - Chuyển tiếp để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.
15 | Khu dân cư ấp Gành Gió. | ONT | 37.52 |  | 37.52 |  |  | Cửa Dương | - Công văn số 1730/UBND-KTTH ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận về địa điểm đầu tư dự án Khu dân cư ấp Gành Gió tại ấp Gành Gió, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. - Quyết định chủ trương đầu tư số 57/QĐ-BQLKKTPQ ngày 13/3/2020 của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc. | Năm 2021
16 | Khu đô thị An Linh. | ONT, ODT | 26.91 |  | 26.91 |  |  | Dương Đông, Cửa Dương | - Công văn số 258/UBND-KTTH ngày 3/3/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận về địa điểm đầu tư dự án. - Quyết định chủ trương đầu tư số 93/QĐ-BQLKKTPQ ngày 7/5/2020 của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc. | Năm 2021
17 | Trạm xuất nhập cảnh sân bay quốc tế và đồn công an khu vực sân bay. | CAN | 2 |  | 2 |  | CLN | Dương Tơ | - Thông báo 212/TB-HĐND ngày 8/9/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang. - Đã phê duyệt phương án bồi thường theo quyết định số 5658/QĐ-UBND ngày 22/12/2013. | Năm 2020 |  | x |  |  | - UBND thành phố đã có báo cáo UBND tỉnh về việc giao đất.
18 | Kho quân khí thuộc Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải Quân | CQP | 15.16 |  | 15.16 | 14.52 | RPH | Dương Tơ | - Công văn chấp thuận chủ trương: 993/VP-KTCN ngày 29/3/2013 của Văn phòng UBND tỉnh. - Văn bản 1215/UBND-KTCN ngày 18/9/2019 về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung công trình vào kế hoạch SDĐ năm 2019. - Hợp đồng lập PABT: 9/2018/BBT ngày 20/4/2018. - Đã hoàn chỉnh hồ sơ ban hành thông báo thu hồi đất chuyển phòng Tài nguyên ngày 20/8/2019. | Năm 2020 |  | x |  |  | - QĐ phê duyệt PA: Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 11/5/2021; quyết định 6498/QĐ-UBND ngày 28/12/2021: diện tích 14,52ha (Đã giao đất, đang lập phương án bổ sung với diện tích 0,59ha). - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ. - Quyết định số: 3824/QĐ-UBND thành phố ngày 20/7/2022: Phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án phát triển kinh tế - xã hội khu vực Dương Tơ - An Thới.
19 | Xây dựng địa trạm Rada 30, TĐ rada 294, SĐ 367 | CQP | 0.12195 |  | 0.12195 |  | CLN | Dương Tơ | - Quyết định 2674/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh. '- Đã phê duyệt phương án bồi thường theo quyết định số 6991/QĐ-UBND ngày 13/7/2017. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã giao đất 1 phần để thực hiện dự án. - Đang vướng xét nguồn gốc đất (do thay đổi chủ sử dụng đất).
20 | Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Hàm Ninh | SKK | 59.16 |  | 59.16 |  | Hàm Ninh | Hàm Ninh | - Quyết định chủ trương đầu tư: 13/QĐ-BQLKKTPQ ngày 25/01/2018. | Năm 2020 |  |  | x |  | - Đã có quyết định thu hồi đất giao cho Ban Quản lý KKT.
21 | Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục Nam - Bắc. | DGT | 16.737 |  | 16.737 |  | CLN, RPH | Cửa Dương | - Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng công trình giao thông; bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có nhu cầu sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh. - Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình. - Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh. - Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh (bổ sung thêm 2,72ha). | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã ban hành Thông báo thu hồi đất: 26/6/2021. - Đã đo đạc được 51 hộ dân và tổ chức. - Đã phê duyệt PABT. - Công văn số 154/BQLDA-VNSNN ngày 28/4/2023 của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông về việc bổ sung KHSDĐ năm 2023.
22 | Công trình đường số 12 (thuộc khu du lịch Kèo - Cửa Lấp giai đoạn 1) | DGT | 0.23 |  | 0.23 |  | CLN | Dương Đông | - Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 về việc Điều chỉnh quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình đường số 12 (Bà kèo - Cửa Lấp). - Hợp đồng lập PABT: 02/2017/BBT ngày 14/2/2017. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã ban hành Thông báo thu hồi đất.
23 | Trạm ngắt Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. | DNL | 5.31 |  | 5.31 |  | CLN | Hàm Ninh | - Công văn số 1350/UBND-KTCN ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Quốc. - Đang hoàn chỉnh hồ sơ ban hành thông báo thu hồi đất. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã ban hành Thông báo thu hồi đất: 15/4/2020.
24 | Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc. | DNL | 0.323 |  | 0.323 |  | CLN | An Thới | - Công văn số 1350/UBND-KTCN ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Quốc. - Đang hoàn chỉnh hồ sơ ban hành thông báo thu hồi đất. | Năm 2020 |  | x |  |  | - QĐ phê duyệt PA: Quyết định số 5807/QĐ-UBND Ngày 22/10/2020 (Hiện tại đang điều chỉnh lập phương án bổ sung trụ số 157, 159). - Đã đưa vào dử dụng (đóng điện); đang lập PABT hành lang an toàn điện.
25 | Đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. | DNL | 0.88 |  | 0.88 |  | CLN | Dương Tơ, Cửa Cạn, Cửa Dương, Dương Đông | - Công văn số 1350/UBND-KTCN ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Quốc. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã ban hành Thông báo thu hồi đất: 18/12/2019. - Đã đo đạc kiểm kê các trụ, đang xét nguồn gốc đất.
26 | Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. | DNL | 2.12 |  | 2.12 |  | CLN | Hàm Ninh, Dương Tơ, An Thới | - Công văn số 1350/UBND-KTCN ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Phú Quốc. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã ban hành Thông báo thu hồi đất: 15/5/2020.
27 | Khu du lịch OCEAN FLOWERS - Hoa Đại Dương. | TMD | 18.9 |  | 18.9 |  | CLN | Dương Tơ | - Quyết định chủ trương đầu tư: 03/QĐ-BQLKKTPQ ngày 05/01/2017. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ. - Đã lập PABT. - Đang xử lý các hộ bao chiếm
28 | Khu du lịch sinh thái Hải Lâm | TMD | 7.67 |  | 7.67 |  | CLN | Cửa Dương | - Văn bản số 995/UBND-KT ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020. - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp thay đổi lần 2 ngày 17/9/2018 của Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc - Quy hoạch chi tiết 1/500: 14/QĐ-BQLKKTPQ ngày 20/01/2017. - Văn bản số 243/BQLKKTPQ-QLTNMT ngày 12/3/2020 của Ban QL Khu kinh tế Phú Quốc. | Bổ sung Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã ban hành Thông báo thu hồi đất: 9/7/2021. - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ. - Đã triển khai đo đạc. Đang xét nguồn gốc đất.
29 | Khu du lịch nghỉ dưỡng Sunset Sanato thuộc khu du lịch ven biển phía Bắc Bãi Trường tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. | TMD | 6.9 |  | 6.9 |  | CLN | Dương Tơ | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 244/QĐ-BQLKKTPQ ngày 27/9/2017. - Điều chỉnh chủ đầu tư: 206/QĐ-BQLKKTPQ ngày 30/10/2018. - Chứng nhận đầu tư: 56121000497 ngày 06/3/2009 (Cấp lại và điều chỉnh 1 ngày 03/4/2013) - Đã phê duyệt phương án BT theo QĐ số 3609/QĐ-UBND ngày 18/7/2019. - Bản án số 47/2017/HC-ST ngày 29/8/2017 về việc Khiếu kiện quyết định thu hồi đất, quyết định giải quyết khiếu nại và quyết định cưỡng chế thu hồi đất bà Lưu Thị Lúa. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ. - QĐ phê duyệt PA: Quyết định số 5507/QĐ-UBND 27/11/2019 phê duyệt bổ sung với diện tích 0,6ha. - Đã phê duyệt phương án. Đang lập thủ tục hồi đất 1,2ha. - Phần diện tích còn lại Lập phương án bổ bổ sung đối với diện tích 5,6ha.
30 | Khu dịch vụ du lịch - nhà vườn tại xã Gành Dầu, Tp. Phú Quốc | TMD | 0.9382 |  | 0.9382 |  | CLN | Gành Dầu | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 184/QĐ-BQLKKTPQ ngày 20/07/2017. - Quyết định chủ trương đầu tư: 64/QĐ-BQLKKTPQ ngày 16/3/2017. - Hợp đồng số: 12/2018/BBT ngày 16/5/2018. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã ban hành Thông báo thu hồi đất: 11/10/2020. - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ. - Đang niêm yết, phát phiếu.
31 | Khu dân cư và du lịch Thành phố con đường Tơ lụa (the Silk path City).. | TMD | 25.24 |  | 25.24 |  | CLN | Dương Đông | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 103/QĐ-BQLKKTPQ ngày 19/4/2017. - Hợp đồng lập PABT: 09/2017/BBT ngày 18/7/2017. - Đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với khu TĐC tại chỗ. Đang tiến hành lập PABT. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ. - Đã ban hành Thông báo thu hồi đất: 26/7/2018. - Đang điều chỉnh thông báo thu hồi đất của các hộ dân theo thông báo số 205/TB-VP ngày 17/11/2020.
32 | Khu nghỉ dưỡng Famiana Resort&spa | TMD | 0.35 |  | 0.35 |  | CLN | Dương Tơ | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 167/QĐ-BQLPTPQ ngày 4/12/2014. - Giấy chứng nhận ĐKĐT: 56121000746 ngày 22/6/2010. Cấp thay đổi lần 1: ngày 25/8/2014. - Hợp đồng lập PABT: 01/2016/BBT ngày 12/10/2016. - Đã ban hành thông báo thu hồi đất, đã phát phiếu lấy ý kiến và tiến hành lập PABT. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã ban hành Thông báo thu hồi đất. - Đã phê duyệt PABT: 4727/QĐ-UBND ngày 21/11/2021 của UBND thành phố Phú Quốc.
33 | Khu Trung tâm hội nghị, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng Bãi Vòng (thuộc khu du lịch Bãi Vòng) | TMD | 461.8 |  | 461.8 |  | CLN | Hàm Ninh | - Giấy chứng nhận ĐKĐT: 7570576361 ngày 6/2/2013. Cấp thay đổi lần 1: ngày 30/5/2017. - Hợp đồng lập PABT: 21/2018/BBT ngày 15/11/2018. Đã ký hợp đồng đo đạc. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ tại quyết định số 2256/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 22/9/2021. - Đã ban hành thông báo thu hồi đất với diện tích 221ha. Hiện đang thu thập thông tin để ban hành diện tích còn lại. - Điều chỉnh diện tích từ 461,80ha thành 427,01ha theo quyết định số 2256/QĐ-UBND tỉnh ngày 22/9/2021 về giao đất cho Ban QLKKT Phú Quốc.
34 | Khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm. | TMD | 173.71 |  | 173.71 |  | CLN | Bãi Thơm | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 81/QĐ-BQLKKTPQ ngày 11/4/2018. - Quyết định chủ trương đầu tư: 191/QĐ-BQLKKTPQ ngày 26/7/2017. - Hợp đồng lập PABT: 06/2016/BBT ngày 30/12/2016. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ. - QĐ phê duyệt PA: Quyết định số 6123/QĐ-UBND Ngày 25/10/2019 phê duyệt phương án chính; Quyết định số 7193/QĐ-UBND Ngày 28/12/2020 phê duyệt phương án bổ sung lần 01.
35 | Khu nghỉ dưỡng phức hợp ENCLAVE Phú Quốc (khu 1 và khu 3). | TMD ONT. | 201.1 |  | 201.1 |  | CLN | Bãi Thơm. | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 1379/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang. - Quyết định chủ trương đầu tư: 82/QĐ-BQLKKTPQ ngày 02/6/2016. - Giấy chứng nhận ĐKĐT: 4583602678 ngày 08/6/2016, cấp thay đổi lần 2: ngày 10/8/2017. - Hợp đồng lập PABT: 20/2018/BBT ngày 30/10/2018. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ. - Đã ban hành Thông báo thu hồi đất: 01/10/2021. - Đang thực hiện theo Kế hoạch số 485/KH-UBND ngày 01/10/2021. - Đang đo đạc, xét nguồn gốc đất. - Đã phê duyệt PABT 14,49ha tại quyết định số ố 3112/QĐ-UBND ngày 13/6/2023.
36 | Dự án thuộc lô số 6 thuộc KDL và sân golf Bãi Sao | TMD | 36.68 |  | 36.68 | 36.68 | CLN | An Thới | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 172/QĐ-BQLKKTPQ ngày 29/8/2019. - Giấy chứng nhận ĐT: 56121000994 ngày 9/7/2014. - Hợp đồng lập PABT: 13/2017/BBT ngày 21/11/2016. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Báo cáo số 290/BC-UBND ngày 11/5/2023 giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc. - Đã thực hiện xong công tác thu hồi đất. - Chuyển tiếp sang danh mục dự án Giao đất, cho thuê đất để thực hiện.
37 | Khu du lịch sinh thái Việt Resort | TMD | 10 |  | 10 |  | CLN | Gành Dầu | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 21/QĐ-BQLKKTPQ ngày 03/2/2016. - Giấy chứng nhận ĐT: 56121001017 ngày 22/9/2014. Cấp thay đổi lần 3: ngày 19/11/2018. - Hợp đồng lập PABT: 27/2014/BBT ngày 13/10/2014. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Thông báo thu hồi đất ngày 27/02/2017. - Đã thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. - Thực hiện Thông báo số số 234/TB-VP ngày 03/11/2022 của của Văn phòng HDND và UBND thành phố. Đang xác minh lại nguồn gốc đất để lập PABT.
38 | Khu du lịch sinh thái nhà vườn Rạch Vẹm. | TMD | 54.19 | 35.5 | 18.69 |  | CLN | Gành Dầu | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 243/QĐ-BQLKKTPQ ngày 21/10/2021. - Giấy chứng nhận ĐT: 6127188378 (chứng nhận thay đổi lần 02 ngày 31/12/2021). - Hợp đồng PABT: 01/HĐKT ngày 16/02/2012. - Đã phê duyệt phương án BT theo quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 15/01/2014. | Năm 2020 |  | x |  |  | - QĐ phê duyệt PABT: Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 15/01/2014. - Đang lập thủ tục giao đất cho Ban QLKKT Phú Quốc. - Vướng các hộ dân đang khiếu nại.
39 | Khu du lịch sinh thái Phú Cường | TMD | 25 | 12.1 | 12.9 |  | CLN | Gành Dầu | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 89/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh. - Giấy chứng nhận ĐT: 6612580047 ngày 5/9/2014. Cấp thay đổi lần 3: ngày 25/7/2019. - Hợp đồng lập PABT: 03/2015/BBT ngày 28/01/2015. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ. - QĐ phê duyệt PABT: Quyết định số 6567/QĐ-UBND ngày 27/12/2019. - Hiện tại đang vận động các hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án.
40 | Khu du lịch sinh thái Eo Xoài | TMD | 10.54 |  | 10.54 | 9.48 | CLN | Cửa Dương | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 59/QĐ-BQLPTPQ ngày 19/7/2013; Quyết định 87/QĐ-BQLPTPQ ngày 28/5/2015. - Giấy chứng nhận ĐT: 56121000933 ngày 23/9/2013. - Hợp đồng lập PABT: 19/2018/TTQĐ ngày 19/10/2018. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã lập PABT: 9,48ha tại Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 07/4/2022. - Đã bàn giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc diện tích 9,48ha. - Diện tích chưa lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 0,90ha.
41 | Khu du lịch sinh thái Quý Hải Phú Quốc (ven Bắc Bãi Trường: điều chỉnh, mở rộng). | TMD | 1.06 |  | 1.06 |  | CLN | Dương Tơ | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 1569/QĐ-UBND ngày 01/7/2008; ĐCQH 251/QĐ-BQLKKTPQ ngày 05/10/2017. - Giấy chứng nhận ĐT: 56121000723 ngày 29/12/2009. Cấp thay đổi lần 3: ngày 25/01/2019. - Hợp đồng lập PABT: 01/2013/TTQĐ ngày 10/5/2013. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã ban hành Thông báo thu hồi đất: 15/7/2020. - Người dân chưa cho đo đạc.
42 | Khu phức hợp Vịnh Đầm, tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (Tổng diện tích 309 ha; trong đó, diên tích mặt nước 133,3ha, đã thu hồi 60,8ha, diện tích CSB4 12,8ha, diện tích Kiểm ngư 6,42ha, đất RPH chồng lấn 2,36ha) | TMD | 98 | 42.35 | 55.65 |  | CLN | Dương Tơ | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 82/QĐ-BQLKKTPQ ngày 29/3/2017 (ĐC lần 2). - Giấy chứng nhận ĐT: 7732734543 ngày 7/4/2010. Cấp thay đổi lần 2: ngày 28/12/2018. Cấp thay đổi lần 3: ngày 6/6/2019. - Đã phê duyệt phương án BT theo quyết định số 6289/QĐ-UBND ngày 27/6/2017. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc giao đất cho BQLKKTPQ thực hiện chức năng nhiệm vụ. - Đang lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với 161 hộ chưa phê duyệt phương án. Tới thời điểm hiện tại đã xét nguồn gốc sử dụng đất cấp xã cho các hộ dân.
43 | Khu du lịch sinh thái Sông Biển Cửa Cạn | TMD | 8.08 |  | 8.08 |  | CLN | Cửa Cạn | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 211/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của UBND huyện Phú Quốc. - Tờ trình 152/TTr-UBND ngày 17/4/2019 của UBND huyện Phú Quốc về bổ sung danh mục thu hồi đất các dự án cần thu hồi đất trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. | Năm 2020 |  |  | x |  | - Hợp đồng lập PABT: 13/HĐ-BBT ngày 26/5/2014. - Đang thực hiện trích đo ranh dự án.
44 | Khu Laveranda Central Facility (lô số 3) | TMD | 9.39 |  | 9.39 |  | CLN | An Thới | - Văn bản số 995/UBND-KT ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020. - Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư Mã số dự án 2226770526 chứng nhận thay đổi lần 05: ngày 03/02/2020. - Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500: 160/QĐ-BQLKKTPQ ngày 09/8/2018 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc. | Bổ sung Năm 2020 |  |  | x |  | - Đã ký hợp đồng lập PABT. - Đang rà soát bố trí tái định cư trong khu 73ha.
45 | Khu Laveranda Bãi Sao Resort (lô số 4) | TMD | 26.71 |  | 26.71 |  | CLN | An Thới | '- Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng công trình giao thông; bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có nhu cầu sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh. - Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư Mã số dự án 6668187220 chứng nhận thay đổi lần 03: ngày 20/8/2019 - Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 theo Quyết định 48/QĐ-BQLPTPQ ngày 19/6/2013 của Ban Quản lý Phát triển đảo Phú Quốc. | Bổ sung Năm 2020 |  |  | x |  | - Đã ký hợp đồng lập PABT. - Đã có quyết định điều chỉnh diện tích đất rừng phòng hộ 1,59ha ra khỏi dự án.
46 | MP Resort and Villa Phú Quốc | TMD | 15.52 |  | 15.52 |  | CLN | Hàm Ninh | - Văn bản số 995/UBND-KT ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phú Quốc. - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mã số dự án 3535016620 đăng ký lần đầu ngày: 17 tháng 12 năm 2015 do BQL KKTPQ cấp - Quy hoạch chi tiết 1/500: 137/QĐ-BQLKKTPQ ngày 14/6/2017 | Bổ sung Năm 2020 |  |  | x |  | - Đã có quyết định thu hồi đất giao cho Ban QLKKT. - Đã ký hợp đồng lập phương án bồi thường số 02/HĐ-BBT ngày 17/02/2020. - Đang vướng tái định cư.
47 | Khu du lịch sinh thái Du lịch xanh. | TMD | 4.65 |  | 4.65 |  | CLN | Cửa Dương | - Văn bản số 995/UBND-KT ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 H. Phú Quốc. - Công văn số 388/UBND-KTTH ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận địa điểm đầu tư dự án. - Quyết định chủ trương đầu tư số 122/QĐ-BQLKKTPQ ngày 09/8/2016. - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp thay đổi lần 01 ngày 28/2/2019 của Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc. | Bổ sung Năm 2020 |  |  | x |  | - Đã trình UBND tỉnh Ban hành quyết định thu hồi đất giao cho Ban QLKKT. - Đã ký hợp đồng lập phương án bồi thường số 07/HĐ-BBT ngày 03/7/2017.
48 | Khu du lịch nghỉ dưỡng Bắc Bãi Thơm. | TMD | 49.22 |  | 49.22 |  | CLN | Bãi Thơm | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 80/QĐ-BQLKKTPQ ngày 29/3/2017 cùa Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc. - Quyết định chủ trương đầu tư 205/QĐ-BQLKKTPQ ngày 11/8/2017 cùa Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc. Điều chỉnh chủ trương đầu tư số 220/QĐ-BQLKKTPQ ngày 20/9/2021 (lần 03). - Văn bản số 1478/UBND-KTCN ngày 4/11/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận bổ dung Danh mục dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Phú Quốc. | Năm 2020 |  |  | x |  | - Đã có quyết định thu hồi đất giao cho Ban QLKKT. - Hợp dồng lập PABT: 13/2019/BBT ngày 11/12/2019. - Chưa có thông báo thu hồi đất.
49 | Khu du lịch sinh thái nhà vườn Rạch Vẹm. | TMD | 55.01 |  | 55.01 |  | CLN, RDD | Gành Dầu | - Công văn số 214/UBND-KTCN ngày 16/02/2004 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. - Quy hoạch chi tiết 1/500: 277/QĐ-BQLKKTPQ ngày 08/12/2021. - Giấy CNĐKĐT: 2564575221 (chứng nhận thay đổi lần 02 ngày 27/12/2021). - Hợp đồng lập PABT: 01/HĐKT ngày 16/02/2012. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã ban hành Thông báo thu hồi đất: 21/11/2019. Đang đo đạc kiểm kê đất đai cây trồng vật kiến trúc. - Đang điều chỉnh lại thông báo thu hồi đất (do thay đổi chủ sử dụng đất). - Vướng vườn quốc gia: RDD 0,82ha. Diện tích nằm ngoài quy hoạch rừng đặc dụng, cần chuyển tiếp để thực hiện chuyển mục đích đất rừng hiện trạng.
50 | Khu biệt thự du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Vòng. | TMD | 33.9 |  | 33.9 |  | CLN | Hàm Ninh | - Giấy chứng nhận ĐKĐT: 7570576361 ngày 06/12/2013. Chứng nhận thay đổi lần 03: ngày 21/3/2022. - Hợp đồng lập PABT: 11/2017/BBT ngày 20/9/2017. - Quy hoạch chi tiết 1/500: 77/QĐ-BQLPTPQ ngày 03/8/2012. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đang hoàn chỉnh hồ sơ, ban hành thông báo thu hồi đất. - Vướng đất rừng: RPH 0,41ha. Điều chỉnh diện tích đất rừng phòng hộ 0,41ha ra khỏi dự án và chuyển tiếp để thực hiện.
51 | Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Rạch Nhum. | TMD | 16.21 |  | 16.21 |  | CLN, RDD | Gành Dầu | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 98/QĐ-BQLKKTPQ ngày 18/4/2018. Điều chỉnh QHCT: 236/QĐ-BQLKKTPQ ngày 08/10/2021. - Quyết định chủ trương đầu tư: 50/QĐ-BQLKKTPQ ngày 14/3/2018. Điều chỉnh chủ trương đầu tư: 25/QĐ-BQLKKTPQ ngày 14/02/2022 (lần 2). - Hợp đồng PABT: 03/HĐNT/2016 ngày 31/10/2016. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã ban hành Thông báo thu hồi đất: 13/10/2020. - Đã thẩm định phương án bồi thường ngày 31/11/2022. - Đã phê duyệt PABT 14,58ha. - Vướng vườn quốc gia: RDD 11,91ha. Chuyển tiếp để chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng hiện trạng theo quy định.
52 | Khu du lịch sinh thái Xuân Hoàng | TMD | 14.78 |  | 14.78 |  | CLN | Dương Đông | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 05/QĐ-BQLPTPQ ngày 18/01/2012. ĐCQH: 145/QĐ-BQLKKTPQ ngày 16/6/2017. - Giấy chứng nhận ĐT: 561000001053 ngày 5/3/2015. - Hợp đồng lập PABT: 05/2019/BBT ngày 26/4/2019. | Năm 2020 |  |  | x |  | - Đã trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất giao cho Ban QLKKT. - Do chưa bố trí tái định cư vì vậy chưa thực hiện việc thu hồi đất.
53 | Khu du lịch thương mại Đảo Quý Thế Giới | TMD | 5.9 |  | 5.9 |  | CLN | Cửa Dương | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 92/QĐ-BQLPTPQ ngày 5/11/2013. - Giấy chứng nhận ĐT: 56121000971 ngày 25/3/2014. Cấp thay đổi lần 2: ngày 06/9/2016. - Hợp đồng lập PABT: Phụ lục HĐ 01/2018/BBT ngày 18/10/2018. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất giao cho Ban QLKKT. - Do chưa bố trí tái định cư vì vậy chưa thực hiện việc thu hồi đất. - Đang hoàn tất hồ sơ ban hành lại thông báo thu hồi đất theo Luật Đất đai năm 2013.
54 | Khu du lịch sinh thái - Lan Anh Resort | TMD | 3.2 |  | 3.2 |  | CLN | Dương Tơ | - Theo bản án của tòa, quyết định giải quyết khiếu nại. | Năm 2020 |  |  | x |  | - Thực hiện Bản án xét xử cấp Phúc thẩm số 152/2016 ngày 26/10/2016/HC-PT của Tòa án Nhân dân TP. HCM.
55 | Khu du lịch sinh thái Bãi Dài | TMD | 12.14 |  | 12.14 |  | CLN | Gành Dầu | - Theo bản án của tòa, quyết định giải quyết khiếu nại. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Chờ giá đất cụ thể lập phương án bồi thường.
56 | Khu du lịch - dân cư Nam Bãi Trường | TMD | 35.72 | 20.34 | 15.38 |  | CLN | Dương Tơ | - Theo bản án của tòa, quyết định giải quyết khiếu nại. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Chờ giá đất cụ thể lập phương án bồi thường và lập thủ tục ban hành thông báo thu hồi đất tại Báo cáo số 293/BC-BBT ngày 08/9/2023.
57 | Khu du lịch Paradise Cove thuộc khu du lịch ven biển Bắc bãi Trường | TMD | 2.6 |  | 2.6 |  | CLN | Dương Tơ | - Văn bản số 995/UBND-KT ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 H. Phú Quốc. - Quy hoạch chi tiết 1/500: 20/QĐ-BQLPTPQngày 29/02/2012 của ban Quản lý Phát triển đảo Phú Quốc. - Danh mục thu hồi bổ sung do thực hiện theo bản án của Toà án và Quyết định giải quyết khiếu nại. | Bổ sung Năm 2020 |  | x |  |  | - Thực hiện bản án của tòa. - Đã ban hành thông báo thu hồi đất. Đang triển khai đo đạc .
58 | Khu dân cư tại xã Cửa Cạn | ONT | 17.55 |  | 17.55 |  | CLN | Cửa Cạn | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 135/QĐ-BQLKKTPQ ngày 11/9/2019. - Quyết định chủ trương đầu tư: 157/QĐ-BQLKKTPQ ngày 5/7/2019. - Công văn số 288/UBND-KTTH ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận địa điểm đầu tư dự án. - Hợp đồng lập PABT: 01/2021/BBT ngày 14/4/2021. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ. - Hợp đồng lập PABT: 01/2021/BBT ngày 14/4/2021. - Đang hoàn thiện hồ sơ, trình thông báo thu hồi đất. - Thuộc dự án bố trí tái định cư tại chỗ. - Điều chỉnh tên dự án Khu dân cư tại xã Cửa Cạn thành Khu nhà ở cao cấp và thương mại dịch vụ Hasco.
59 | Khu dân cư tại xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc | ONT | 11.26 |  | 11.26 |  | CLN | Cửa Cạn | - Công văn số 113/UBND-KTTH ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận địa điểm đầu tư thực hiện dự án. - Vắn bản số 115/QĐ-BQLKKTPQ ngày 31/01/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc về việc chấp thuận địa điểm đầu tư thực hiện dự án. - Giấy chứng nhận ĐKĐT: 5534743131 ngày 18/10/2018. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ. - Hợp đồng lập PABT: 05/2022/BBT ngày 05/5/2022. - Đã ban hành thông báo thu hồi đất, đã tiến hành đo đạc đất đai, kiểm đếm cây trồng và vật kiến trúc các hộ dân và ngoại nghiệp. - Điều chỉnh tên Khu dân cư tại xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc thành Khu dân cư Thiên Đô Phú Quốc.
60 | Khu biệt thự DETACO Phú Quốc | ONT | 8.87 |  | 8.87 |  | CLN | Dương Tơ | - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư: 2752/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh. - Hợp đồng lập PABT: 7/2011/BBT ngày 8/8/2011. - Đã ký hợp đồng đo đạc lập phương án bồi thường ngày 18/8/2017. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã ban hành Thông báo thu hồi đất: 16/01/2020. - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ. - Đang niêm yết, phát phiếu.
61 | Khu dân cư Ngọc Mai Phú Quốc | ONT | 12.94 |  | 12.94 | 12.93 | CLN | Dương Tơ | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 234/QĐ-BQLKKTPQ ngày 17/12/2018. - Giấy chứng nhận ĐKĐT: 7133775524 ngày 26/02/2014. (Điều chỉnh lần 1: ngày 15/10/2018). - Hợp đồng lập PABT: 01/2019/BBT ngày 07/2/2019. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ. - Đã thực hiện xong công tác đo đạc. - Đã thực hiện xong thu hồi 12,93ha; còn 01 hộ với diện tích 0,01ha (59,3m2) đang thực hiện bồi thường.
62 | Khu dân cư hỗ hợp Đông Sơn - Phú Quốc | ONT | 13.1 |  | 13.1 |  | CLN | Dương Tơ | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 80/QĐ-BQLKKTPQ ngày 17/4/2019. - Quyết định chủ trương đầu tư: 193/QĐ-BQLKKTPQ ngày 02/8/2017. - Hợp đồng lập PABT: 09/2019/BBT ngày 15/8/2019. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ. - Đang thu thập hồ sơ, ban hành thông báo thu hồi đất.
63 | Khu dân cư - du lịch làng nghề Gành Dầu | ONT | 10.69 |  | 10.69 |  | CLN | Gành Dầu | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 324QĐ-BQLKKTPQ ngày 27/12/2017. - Quyết định chủ trương đầu tư: 115/QĐ-BQLKKTPQ ngày 4/5/2017. - Giấy chứng nhận ĐKĐT: 2117280155 ngày 14/11/2017. - Hợp đồng lập PABT: 18/2018/BBT ngày 16/10/2018. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã ban hành Thông báo thu hồi đất: 04/12/2019. - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ. - Đang xét nguồn gốc đất. - Đo đạc, kiểm đếm 31 hộ với diện tích 14.044,31 m² và 02 tổ chức với diện tích 4,460.1 m², đã đo đạc chưa ngoại nghiệp 18,717.32 m², ảnh hưởng 94 hộ. - Hộ dân không cho đo đạc, kiểm đếm đã vận động đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định kiểm đếm, bắt buộc theo đúng quy định pháp luật với diện tích 52.925,53 m²
64 | Khu tái định cư xã Hàm Ninh. | ONT | 14 |  | 14 |  | CLN | Hàm Ninh | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 52/QĐ-BQLPTPQ ngày 18/9/2009. ĐCQH: 187/QĐ-BQLKKTPQ ngày 27/9/2018. - Văn bản 1215/UBND-KTCN ngày 18/9/2019 về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 H. Phú Quốc. - Hợp đồng lập PABT: 06/2018/BBT ngày 21/3/2018. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã phê duyệt tại Quyết định số 6410/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 với tổng diện tích 54.151,33m2. - Diện tích 85.856,69m2 đang tiếp tục đo đạc lập phương án bổ sung.
65 | Khu tái định cư xã Bãi Thơm. | ONT | 18.3 |  | 18.3 |  | CLN | Bãi Thơm | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 132/QĐ-BQLPTPQ ngày 11/12/2012. ĐCQH: 186/QĐ-BQLKKTPQ ngày 27/9/2018 (xin ĐCDT: giảm 1,63ha). - Hợp đồng lập PABT: 05/2018/BBT ngày 21/3/2018. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã phê duyệt phương án tại Quyết định số 7010/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Phú Quốc với tổng diện tích 75.892,53 m2. - Diện tích 107.091,73m2 hiện đang lập phương án bổ sung.
66 | Khu dân cư và đô thị mới Suối Lớn (tổng quy mô 89,56ha) | ONT, ODT | 55.01 | 49.01 | 6 |  | CLN | Dương Tơ, An Thới | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500: 1513/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang. - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư: 118/QĐ-BQLKKTPQ ngày 07/7/2022. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ. - Thông báo số 831/TB-VP ngày 15/10/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Thường trực UBND tỉnh về việc chuyển đổi pháp nhân thực hiện dự án. - Ngày 30/5/2023 UBND thành phố ban hành kế hoạch Thu hồi đất số 336/KH-UBND và ban hành Thông báo thu hồi đất. - Bổ sung, điều chỉnh diện tích thu hồi từ 6,0ha lên 13,43ha theo bản án của Tòa án: Bản án số 25/2023/HC-PT ngày 12/01/2023 của Toà án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án số 31/2022/HC-ST ngày 24/3/2022 của Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang (người khởi kiện ông Nguyễn Văn Chuẩn, bà Đặng Thị Hồng Loan).
67 | Khu dân cư và đô thị Suối Lớn 59,70ha | ONT, ODT | 59.7 | 53.5 | 6.2 |  | CLN | Dương Tơ, An Thới | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 2770/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ. - Diện tích 53,66ha đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng. - Diện tích còn lại 6,04ha đang lập phương án. Ngày 7/9/2023 Ban Bồi thường đã chuyển phương án đến Phòng tài nguyên Môi trường bố trí lịch thẩm định phương án và trình phê duyệt.
68 | Khu dân cư Phú Quốc Housing | ONT | 49.22 |  | 49.22 |  | CLN | Dương Tơ | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 75/QĐ-BQLPTPQ ngày 29/8/2013. - Hợp đồng lập PABT: 05/2014/BBT ngày 10/3/2014. - Thông báo số 225/TB-VP ngày 17/12/2019 kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Chiến Thắng tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong quá trình lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khu dân cư Phú Quốc Housing. - Thông báo số 669/TB-VP ngày 07/9/2020 kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành về chủ trương hỗ trợ giá trị quyền sử dụng đất cho các hộ nằm trong Dự án. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ. - Đã ban hành Thông báo thu hồi đất: 28/12/2016. - Đã phê duyệt PABT: 43,19ha. - Đang duyệt phương án bổ sung 6,03ha.
69 | Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences thuộc khu phức hợp Bãi Trường | ONT | 62 |  | 62 | 26.56 | CLN | Dương Tơ | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 1216/QĐ-UBND ngày 8/6/2012 của UBND tỉnh; ĐCQH: 900/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của UBND tỉnh; ĐCQH: 143/QĐ-BQLKKTPQ ngày 18/6/2019. - Quyết định chủ trương đầu tư: 747/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh. - Giấy chứng nhận ĐKĐT: 0078808045 ngày 14/12/2012. Cấp thay đổi lần 01: ngày 04/01/2017. - Hợp đồng lập PABT: 08/2013/BBT ngày 22/11/2013. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ. - Đã ban hành Thông báo thu hồi đất ngày 15/4/2020. - Đã phê duyệt PABT tại Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 là: 40,63ha. - Diện tích đất đang lập phương án 21,13ha.
70 | Khu dân cư Thung Lũng Tím (Tổng dự án 76,85ha, Chuyển mục đích 54,37ha, thuê môi trường rừng 22,48ha) | ONT | 54.37 | 4.6877 | 49.6823 |  | CLN | Dương Tơ | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 1374/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh; ĐCQH: 316/QĐ-BQLKKTPQ ngày 31/12/2021. - Quyết định chủ trương đầu tư: 1425/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh. - Hợp đồng lập PABT: 24/2014/BBT ngày 24/4/2014. | Năm 2020 |  | x |  |  | - QĐ phê duyệt PABT: Quyết định số 5974/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 khu tái định cư tại chỗ 4,69ha. - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ. - Đã ban hành thông báo thu hồi đất. Đang hoàn chỉnh hồ sơ xét nguồn gốc đất.
71 | Khu biệt thự phức hợp Rusco - Phú Quốc | ONT | 19.88 |  | 19.88 |  | CLN | Cửa Cạn | - Quyết định 91/QĐ-BQLKKTPQ ngày 10/5/2019 của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc. - Công văn số 1987/UBND-KTTH ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận địa điểm đầu tư dự án. - Quyết định chủ trương đầu tư số 115/QĐ-BQLKKTPQ của ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cấp ngày 24/5/2018. | Năm 2020 |  |  | x |  | - Đã có quyết định số 861/QĐ ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh giao đất cho Ban QLKKTPQ Phú Quốc. - Chưa ký hợp đồng lập PABT. - Thuộc dự án tái định cư tại chỗ.
72 | Khu dân cư đô thị Green Park Cửa Cạn | ONT | 10.85 |  | 10.85 |  | CLN | Cửa Cạn | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 251/QĐ-BQLKKTPQ ngày 28/12/2018. - Quyết định chủ trương đầu tư: 112/QĐ-BQLKKTPQ ngày 22/5/2018. - Hợp đồng lập PABT: 8/2019/BBT ngày 7/4/2019. Chưa đo đạc lập PABT | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã ký hợp đồng lập PABT. - Đang lập trích đo làm thủ tục trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất giao cho Ban quản lý KKT. - Thuộc dự án bố trí tái định cư tại chỗ.
73 | Khu dân cư mật độ thấp ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. | ONT | 10 |  | 10 |  | CLN | Dương Tơ | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 53/QĐ-BQLKKTPQ ngày 15/3/2018. - Quyết định chủ trương đầu tư: 118/QĐ-BQLKKTPQ ngày 10/5/2017. - Hợp đồng lập PABT: 24/2018/BBT ngày 22/11/2018. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đang lập trích đo làm thủ tục trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất giao cho Ban quản lý KKT. - Dự án bố trí tái định cư tại chỗ.
74 | Khu dân cư, tái định cư và nhà ở xã hội Cửa Cạn | ONT | 38.2 |  | 38.2 |  | CLN | Cửa Cạn, Cửa Dương | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 88/QĐ-BQLKKTPQ ngày 13/4/2018. - Quyết định chủ trương đầu tư: 76/QĐ-BQLKKTPQ ngày 09/4/2019. Quyết định chấp thuận Điều chỉnh chủ trương đầu tư: 230/QĐ-BQLKKTPQ ngày 29/9/2021. - Hợp đồng lập PABT: 02/2019/BBT ngày 20/4/2019. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã có quyết định thu hồi đất giao cho Ban QLKKT. - Đang thu thập thông tin ban hành thông báo thu hồi đất. - Thuộc dự án bố trí tái định cư tại chỗ.
75 | Khu dân cư và biệt thự biển cao cấp Viễn Liên | ONT | 1 |  | 1 |  | CLN | Hàm Ninh | - Theo quyết định giải quyết khiếu nại. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Lập thủ tục cưỡng chế thu hồi đất.
76 | Khu dân cư Xuân Hoàng mở rộng | ONT | 12.35 |  | 12.35 |  | CLN | Cửa Dương | - Văn bản số 995/UBND-KT ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 H. Phú Quốc. - Chấp thuận về địa điểm đầu tư theo số 1267/BQLKKTPQ-QLĐT ngày 11/11/2019 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc. - Quyết định chủ trương đầu tư: 08/QĐ-BQLKKTPQ ngày 13/01/2020. - Quy hoạch chi tiết 1/500: 143/QĐ-BQLKKTPQ ngày 11/8/2022. | Bổ sung Năm 2020 |  |  | x |  | - Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc giao đất cho Ban QLKKT Phú Quốc. - Đang kiến nghị làm PABT lập Tái định cư tại chỗ.
77 | Khu biệt thự cao cấp Bà Kèo | ODT | 0.95 |  | 0.95 |  | CLN | Dương Đông | - Báo cáo 276/BC-STNMT ngày 05/9/2019 về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Phú Quốc. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Thông báo thu hồi đất ngày 10/8/2021. - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ. - Đang làm giá đất
78 | Khu đô thị cao cấp Đại Thành. | ODT | 52.2 |  | 52.2 | 16.2 | CLN | An Thới | - Quyết định chủ trương đầu tư: 113/QĐ-BQLKKTPQ ngày 23/5/2018. - Công văn chấp thuận số 698/UBND-KTTH ngày 10/5/2017 UBND tỉnh. - Hợp đồng lập PABT: 180023/2018/BBT ngày 10/2/2018. - Đã ban hành thông báo thu hồi đất, đang tiến hành đo đạc lập PABT. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Tổng diện tích Quy hoạch dự án 52,21ha. Diện tích đã lập phương án bồi thường là 49,49ha tại Quyết định phê duyệt số 6762/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 và Quyết định số 6364/QĐ-UBND ngày 23/12/2022. - Diện tích chưa lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 2,73ha. - Đã giao đất 1 phần cho nhà đầu tư 13,14ha và cho thuê 3,1ha.
79 | Khu dân cư Xuân Hoàng | ODT, ONT | 9.3758 |  | 9.3758 |  | CLN | Dương Đông, Cửa Dương | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 10/QĐ-BQLPTPQ ngày 15/2/2012; Điều chỉnh QH: 224/QĐ-BQLKKTPQ ngày 05/12/2018. - Quyết định chủ trương đầu tư: 13/QĐ-BQLKKTPQ ngày 18/01/2019. - Hợp đồng lập PABT: 10/2016/BBT ngày 11/3/2016. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã có quyết định giao đất cho Ban QLKKTPQ. - Đã thẩm định lại PABT ngày 25/10/2022.
80 | Khu Đô thị An Thới | ODT | 260.75 |  | 260.75 |  | CLN | An Thới | - Quyết định chủ trương đầu tư: 226/QĐ-BQLKKTPQ ngày 01/9/2017. - Hợp đồng lập PABT: 22/2019/BBT ngày 22/11/2018. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã có quyết định thu hồi đất giao cho Ban QLKKT. - Đang thực hiện khu tái định cư 23ha. - Đang thu thập thông tin người sử dụng đất chưa ban hành thông báo thu hồi đất.
81 | Khu đô thị mới (Khu dân cư 67,50ha) | ODT | 0.27 |  | 0.27 |  | CLN | Dương Đông | - Theo bản án của tòa, quyết định giải quyết khiếu nại. | Năm 2020 |  |  | x |  | - Thực hiện Bản án số 01/2013/HCST ngày 30/7/2013 của Tòa án nhân dân huyện Phú Quốc (nay là thành phố Phú Quốc).
Note on D13: - Thuộc khu du lịch sinh thái Bãi Ông Lang, xã Cửa Dương, Tp. Phú Quốc
Note on B16: - Khu hậu cần và dịch vụ du lịch (khu B) thuộc dự án Khu dịch vụ du lịch kết hợp nghỉ dưỡng trên biển P Q Hải Quốc (Công ty cổ phần P Q Hải Quốc)
Note on G99: - Ban BTHT&TĐC đã giao đất 9,48ha cho Ban QLKKTPQ: => Xem lại đã xong thu hồi phần này chưa.
Note on G128: - Ban BTHT&TĐC đã giao đất 26,56ha cho Ban QLKKTPQ: => Xem lại đã xong thu hồi phần này chưa.
Note on D133: - Cửa Dương 0,62ha, còn lại ở Cửa Cạn.

## PL03_CMDCT
Phụ lục 03:
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN TIẾP SANG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC
STT | Tên công trình | Mã đất | Diện tích kế hoạch (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Tăng thêm |  |  | Địa điểm (xã, phường) | Cơ sở pháp lý | Năm đăng ký thực hiện | Tiến độ thực hiện (Chuyển tiếp, loại bỏ, đang thực hiện,…) |  |  |  | Tiến độ thực hiện
[5 empty] | Diện tích (ha) | Trong đó: Đã thu hồi, giao đất | Sử dụng vào loại đất |  |  |  | Đã xong (thu hồi, giao đất,…) | Đang thực hiện (chuyển tiếp) | Chưa thực hiện (Chuyển tiếp) | Loại bỏ
I | DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN TIẾP SANG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC (Dự án đăng ký chưa quá 03 năm).
1 | Dự án Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc tại thị trấn An Thới, xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc (nay là phường An Thới, thành phố Phú Quốc) | TMD | 139.51 | 23.18 | 116.33 | 92.2 | CLN | An Thới | - Giáy chứng nhận đầu tư: 4540008520 ngày 11/11/2015; chứng nhận thay đổi lần 7 ngày 14/12/2021. - Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030. - Thông báo số 229/TB-VP ngày 20/12/2021 của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phú Quốc về Kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Chiến Thắng tại cuộc họp thông qua báo cáo thẩm định phương án bồ sung bồỉ thường về đất đaỉ, cây trồng và vật kỉến trúc của các hộ dân trong khu quy hoạch xây dựng dự án. | Năm 2023 |  | x |  |  | - Tổng diện tích đã bàn giao là 115,38ha. Đối với diện tích còn lại đang lập hồ sơ cưỡng chế để bàn giao đất.
2 | Khu đất đấu giá tại khu phố 7, đường trần Hưng Đạo, phường Dương Đông, Tp. Phú Quốc (Công an tỉnh) | TMD | 0.6278 |  | 0.6278 |  | CAN | Dương Đông | - Kế hoạch 62/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. - Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất của Công an tỉnh Kiên Giang, giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang để quản lý. | Năm 2023 |  |  | x
3 | Khu dân cư Khánh Hiệp Phú Quốc. | ONT | 5.6 |  | 5.6 |  |  | Dương Tơ | - Công văn số 1081/UBND-KT ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận về địa điểm đầu tư dự án. - Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 01): 190/QĐ-BQLKKTPQ ngày 23/8/2021. | Năm 2023 |  |  | x |  | - Chuyển tiếp để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.
4 | Khu dân cư Newland Phú Quốc | ONT | 6.5 |  | 6.5 |  |  | Cửa Dương | - Quyết định số 252/QĐ-BQLKKTPQ ngày 29/10/2021 của Ban QLKKT Phú Quốc về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. | Năm 2023 |  |  | x |  | - Chuyển tiếp để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.
5 | Khu du lịch nghỉ dưỡng Khải Hoàn | TMD | 3 |  | 3 |  | CLN | Hàm Ninh | - Công văn chấp thuận chủ trương đầu tư số 1557/UBND-KT ngày 28/9/2021 - Quyết định số 234/QĐ-BQLKKTPQ ngày 05/10/2021 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. | Năm 2022 |  | x |  |  | - Đang làm giá đất. - Chuyển tiếp để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.
6 | Khu dân cư ABC Cửa Cạn | TMD | 1.3382 |  | 1.3382 |  | CLN | Cửa Cạn | Quyết định số 218/QĐ-BQLKKTPQ ngày 17/9/2021 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. | Năm 2022 |  |  | x |  | - Chuyển tiếp để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.
7 | Khu Hilltop Ông Lang Resort | TMD | 2.74 |  | 2.74 |  | CLN | Cửa Dương | - Công văn chấp thuận số 735/VP-KT ngày 06/2/2021. - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 122/QĐ-BQLKKTPQ ngày 08/7/2021. - Quy hoạch chi tiết 1/500: 312/QĐ-BQLKKTPQ ngày 21/12/2021. | Năm 2022 |  |  | x |  | - Chuyển tiếp để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.
8 | Khu du lịch sinh thái Ryby resort | TMD | 2.6 |  | 2.6 |  | CLN | Cửa Dương | - Quyết định chủ trương đầu tư số 19/QĐ-BQLKKTPQ ngày 03/3/2019 | Năm 2022 |  |  | x |  | - Chuyển sang danh mục dự án thu hồi đất để thực hiện công tác bồi thường.
9 | Khu dân cư An Phát Phú Quốc | ONT | 2.2132 |  | 2.2132 |  | CLN | Dương Tơ | - Công văn số 984/UBND-KT ngày 08/7/2022. - Quyết định số 179/QĐ-BQLKKTPQ ngày 12/8/2021 chủ trương đầu tư . | Năm 2022 |  |  | x |  | - Chuyển tiếp để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.
10 | Khu dân cư An Phúc Phát | ONT | 3.24 |  | 3.24 |  | CLN | Dương Tơ | - Công văn chấp thuận số 987/UBND-KT ngày 08/7/2021. - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 203/QĐ-BQLKKTPQ ngày 01/9/2021. | Năm 2022 |  |  | x |  | - Chuyển tiếp để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.
11 | Khu nhà ở cao tầng Hồng Phúc | ONT | 1.4149 |  | 1.4149 |  | CLN | Cửa Dương | - Công văn số 987/UBND-KT ngày 08/7/2021. - Quyết định số 203/QĐ-BQLKKTPQ ngày 01/9/2021 chấp thuận chủ trương đầu tư. | Năm 2022 |  |  | x |  | - Chuyển tiếp để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.
12 | Khu căn hộ cao cấp Landmark Phu Quoc | ODT | 1.05 |  | 1.05 |  | CLN | Dương Đông | - Quyết định số 223/QĐ-BQLKKTPQ ngày 23/10/2020 về chủ trương đầu tư. - Giấy chứng nhận ĐKĐT: 5421752378 ngày 03/11/2021 - Quyết định 256/QĐ-BQLKKTPQ ngày 03/11/2021 chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. | Năm 2022 |  |  | x |  | - Chuyển tiếp để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.
II | DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN TIẾP SANG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC (Dự án đăng ký chưa quá 03 năm).
1 | Khu phức hợp thương mại - căn hộ Dương Đông VEGAS. | TMD | 0.58 | 0.427 | 0.153 |  | CLN | Dương Đông | - Công văn số 779/UBND-KTTH ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận địa điểm địa điểm. - Quyết định chủ trương đầu tư số 186/QĐ-BQLKKTPQ ngày 13/8/2020 của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc. | Năm 2021 |  |  | x
2 | Khu phức hợp Vịnh Đầm (Tổng 31,35ha, trong đó diện tích mặt nước 19,59ha, diện tích đất 11,76ha) | TMD | 11.7581 |  | 11.7581 |  | CLN | Dương Tơ | - Giấy chứng nhận ĐT: 7732734543 ngày 7/4/2010. Cấp thay đổi lần 2: ngày 28/12/2018. Cấp thay đổi lần 3: ngày 6/6/2019. | Năm 2021 |  |  | x
3 | Khu phức hợp du lịch sinh thái Bãi Khem. | TMD | 15.23 |  | 15.23 |  | CLN | An Thới | - Giấy chứng nhận ĐT: 0766418005 ngày 5/8/2014. Cấp thay đổi lần 8: ngày 12/12/2022. | Năm 2021 |  |  | x
4 | Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP | TMD | 0.504 |  | 0.504 |  | CLN | Dương Đông | - Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 về phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phẩn hóa của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. | Năm 2021 |  | x |  |  | - Đang làm giá đất cho thuê.
5 | Khu nhà ở gia đình Suối Lớn - Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân. | ONT | 12.278 |  | 12.278 |  | CLN | Dương Tơ | - Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500: 54/QĐ-BQLKKTPQ ngày 9/3/2020 của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc. | Năm 2021 |  |  | x
6 | Khu nhà ở cán bộ, công chức vùng cảnh sát biển 4 và cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 4. | ONT | 4.29 | 1.33 | 2.96 |  | CLN | Dương Tơ | - Công văn số 355/VP-KTCN ngày 22/1/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận hình thức giao đất ở cho cán bộ, công chức Vùng cảnh sát biển 4 và cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 4. | Năm 2021 |  |  | x
7 | Công trình đấu giá quyền sử dụng đất (10 lô đất còn lại) tại khu phố 7, phường Dương Đông, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. | ODT | 0.11319 |  | 0.11319 |  | CLN | Dương Đông | - Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về điều chỉnh giá khới điểm bán đấu giá quyền sử dụng | Năm 2021 |  |  | x
8 | Khu tái định cư trong khu 7,075ha (Thuộc dự án Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc). | ODT | 5.7 |  | 5.7 |  | CLN | An Thới | - Công văn số 1761/UBND-KTKH ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu tái định cư trong khu 7,075ha thuộc dự án Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc. | Năm 2021 |  |  | x
9 | Đấu giá đất thương mại dịch vụ (khu sân bay cũ 78,88ha: lô DV-01, DV-02, TTM, KS) | TMD | 10.27 |  | 10.27 |  | CLN | Dương Đông | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 1939/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh. - Đang làm phương án đấu giá QSDĐ. | Năm 2020 |  |  | x |  | - Đang thực hiện (Báo cáo 298/BC-STNMT ngày 15/9/2021)
10 | Đấu giá đất dịch vụ hỗn hợp (khu sân bay cũ 78,88ha: từ lô HH-01 đến lô HH-09) | TMD | 8.62 |  | 8.62 |  | CLN | Dương Đông | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 1939/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh. - Đang làm phương án đấu giá QSDĐ. | Năm 2020 |  |  | x |  | - Đang thực hiện (Báo cáo 298/BC-STNMT ngày 15/9/2021)
11 | Khu du lịch sinh thái Green Hill | TMD. | 76 |  | 76 |  | CLN | Cửa Cạn, Gành Dầu | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 357/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh. - Giấy chứng nhận ĐT: 56121001021 ngày 25/9/2014. - Hợp đồng lập PABT: 26/2014/BBT ngày 02/10/2014. - Công văn số 1772/UBND-KTCN ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận địa điểm Danh mục dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Phú Quốc. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Đã phê duyệt phương án. Đã lập Báo cáo số 105/BC-UBND ngày 03/3/2020 của UBND huyện Phú Quốc, về công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc.
12 | Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hương Hải - Bãi Sao | TMD | 3.5 | 1.8 | 1.7 |  | RPH | An Thới | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 112/QĐ-BQLPTPQ ngày 16/10/2012. ĐCQH: 62/QĐ-BQLKKTPQ ngày 28/3/2019. - Giấy chứng nhận ĐT: 1004847608 ngày 28/11/2012. Cấp thay đổi lần 02 ngày 25/10/2018. - Đã phê duyệt phương án theo quyết định số 10884/QĐ-UBND ngày 22/12/2017. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Còn 1,7ha vướng đất rừng, chưa thực hiện .
13 | Nhà máy xử lý nước mặt hồ Dương Đông. | SKC | 1.23 |  | 1.23 |  | CLN | Cửa Dương | - Công văn số 2902/VP-KTCN ngày 23/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc đầu tư dự án. - Quyết định chủ trương đầu tư: 160/QĐ-BQLKKTPQ ngày 19/7/2019. | Năm 2020 |  |  | x |  | - Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư. - Công văn số 211/BQLDA ngày 26/7/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2024 Tp. Phú Quốc. - Chưa thực hiện. - XIN Ý KIẾN CHUYỂN TIẾP
14 | Khu đô thị Gateway | ODT | 74.69 | 53.31 | 21.38 |  | CLN | An Thới | - Công văn số 1517/UBND-KTTH ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc thành 02 dự án thành phần. - Quyết định 87/QĐ-BQLKKTPQ ngày 02/5/2019 của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ (lần 8) quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - An Thới. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Dự án mở rộng diện tích 4,31ha. - Đã thực hiện giao thuê diện tích 25,47ha. - Năm 2022 đã giao thêm 27,84ha. - Chuyển tiếp để thực hiện giao đất, cho thuê đất.
15 | Đấu giá đất ở đô thị (khu sân bay cũ 78,88ha: từ lô SH-01 đến lô SH-18 và lô CT-01, CT-02) | ODT | 9.56 |  | 9.56 |  | DGT | Dương Đông | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 1939/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh. - Đang làm phương án đấu giá QSDĐ. | Năm 2020 |  |  | x |  | - Đang thực hiện (Báo cáo 298/BC-STNMT ngày 15/9/2021)
16 | Danh mục đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất | ODT | 0.017 |  | 0.017 |  | CLN | Dương Đông | - Văn bản số 995/UBND-KT ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang. - Thửa đất có diện tích 174,8m², hiện trạng có 01 căn ki ốt trên đất, đất do Nhà nước quản lý, vị trí thửa đất có mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực tại khu phố 4, phường Dương Đông. | Bổ sung Năm 2020 |  |  | x
17 | Chi cục Hải Quan Phú Quốc (Tổng cục Hải quan) | TSC | 0.52 |  | 0.52 |  | CLN | Hàm Ninh | - Văn bản 2511/VP-KTCN ngày 07/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương thay đổi diện tích và tên dự án: Chi cục Hải quan Phú Quốc: 5.158.15m2). - Nghị quyết 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh. | Năm 2020 |  | x |  |  | - Quyết định phê duyệt phương án số 6541/QĐ-UBND ngày 27/12/2019. - Đã hoàn thành công tác thu hồi đất tại Báo cáo số 385/BC-UBND ngày 13/6/2023.
18 | Trung tâm nuôi trồng cây dược liệu và sản xuất rau an toàn tại ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. | CLN | 10.63 |  | 10.63 |  | CLN | Hàm Ninh | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 33/QĐ-BQLKKTPQ ngày 24/02/2017. - Quyết định chủ trương đầu tư: 206/QĐ-BQLKKTPQ ngày 11/8/2017. - Giấy chứng nhận ĐKĐT: 4625637505 ngày 15/8/2017. | Năm 2020 |  |  | x |  | - Dự án thuê đất, chuyển tiếp để làm thủ tục thê đất.
Note on D7: - Lấy đất Trụ sở công an Tp. Phú Quốc

## PL04_HUYBO
Phụ lục 04:
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHƯA THỰC HIỆN ĐỀ XUẤT ĐƯA RA KHỎI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC
STT | Tên công trình | Mã đất | Diện tích kế hoạch (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Tăng thêm |  | Địa điểm (xã, phường) | Cơ sở pháp lý | Năm đăng ký thực hiện | Tiến độ thực hiện (Chuyển tiếp, loại bỏ, đang thực hiện,…) |  |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Diện tích (ha) | Sử dụng vào loại đất |  |  |  | Đã xong (thu hồi, giao đất,…) | Đang thực hiện (chuyển tiếp) | Chưa thực hiện (Chuyển tiếp) | Loại bỏ
I | CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT CHƯA THỰC HIỆN.
1 | Dự án Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc tại thị trấn An Thới, xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc (nay là phường An Thới, thành phố Phú Quốc) | TMD | 46.66 |  | 46.66 | RPH | An Thới | - Giáy chứng nhận đầu tư: 4540008520 ngày 11/11/2015; chứng nhận thay đổi lần 7 ngày 14/12/2021. - Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030. - Thông báo số 229/TB-VP ngày 20/12/2021 của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phú Quốc về Kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Chiến Thắng tại cuộc họp thông qua báo cáo thẩm định phương án bồ sung bồỉ thường về đất đaỉ, cây trồng và vật kỉến trúc của các hộ dân trong khu quy hoạch xây dựng dự án Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc. | Năm 2022 |  |  |  | x | - Nằm ngoài ranh Quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt.
2 | Đường Ngô Quyền (đoạn từ cầu Nguyễn Trung Trực đến cầu Hùng Vương) | DGT | 4.84 |  | 4.84 | CLN | Dương Đông | - Nghị quyết 56/NQ/HĐND ngày 13/12/2021 của HĐND tỉnh Kiên Giang. | Năm 2022 |  |  |  | x | - Đang xin điều chỉnh chủ trương và quy mô đầu tư.
3 | Đường Bạch Đằng (đoạn từ Lý Tự Trọng đến cầu Hùng Vương) | DGT | 4.04 |  | 4.04 | CLN | Dương Đông | - Nghị quyết 56/NQ/HĐND ngày 13/12/2021 của HĐND tỉnh Kiên Giang. | Năm 2022 |  |  |  | x | - Đang xin điều chỉnh chủ trương và quy mô đầu tư.
4 | Rạch ông Trì | DTL | 6 |  | 6 | CLN | Dương Đông | - Nghị quyết 56/NQ/HĐND ngày 13/12/2021 của HĐND tỉnh Kiên Giang. | Năm 2022 |  |  |  | x | - Chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư.
5 | Xây dựng bờ kè công viên đoạn cong | DTL | 0.77 |  | 0.77 | CLN | Dương Đông | - Nghị quyết 56/NQ/HĐND ngày 13/12/2021 của HĐND tỉnh Kiên Giang. | Năm 2022 |  |  |  | x | - Đang xin điều chỉnh chủ trương và quy mô đầu tư.
6 | Khu tái định cư tuyến tránh thị trấn Dương Đông (nay là phường Dương Đông) | ONT | 50.22 |  | 50.22 | CLN | Cửa Dương | - Nghị quyết 56/NQ/HĐND ngày 13/12/2021 của HĐND tỉnh Kiên Giang. | Năm 2022 |  |  |  | x | - Chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư.
7 | Khu công viên và dịch vụ kinh doanh Ngọc Trai Biển Phú Quốc. | TMD | 1.43 |  | 1.43 | CLN | An Thới | - Quyết định chủ trương đầu tư số 164/QĐ-BQLKKTPQ ngày 16/7/2020 của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc. | Năm 2021 |  |  |  | x | - Chưa ký hợp đồng lập PABT. - Chưa có tái định cư.
8 | Khu đô thị phức hợp Đồng Tâm Group. | TMD | 55.89 |  | 55.89 | CLN | Cửa Dương | - Công văn số 331/UBND-KTTH ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận địa điểm đầu tư. - Quyết định chủ trương đầu tư số 91/QĐ-BQLKKTPQ ngày 5/5/2020 của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc. | Năm 2021 |  |  |  | x | - Đã trình xin giao đất cho Ban QLKKT Phú Quốc. - Chưa ký hợp đồng lập PABT. - Chưa có tái định cư.
9 | Khu du lịch sinh thái Mạnh Điền. | TMD | 15.6 |  | 15.6 | CLN | Hàm Ninh | - Quyết định chủ trương đầu tư số 189/QĐ-BQLKKTPQ ngày 16/11/2016 của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc. | Năm 2021 |  |  |  | x | - Chưa ký hợp đồng lập PABT. - Chưa có tái định cư.
10 | Khu du lịch sinh thái Ngôi Sao - Lucky Star Resort | TMD+DGT | 8.52 |  | 8.52 | CLN | Cửa Dương | - Văn bản số 995/UBND-KT ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 H. Phú Quốc. - Công văn số 5601/VP-KTCN ngày 25/12/2014 của Văn phòng UBND tỉnh - Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500: 216/QĐ-BQLKKTPQ ngày 15/5/2019 của BanQuản lý Khu Kinh tế Phú Quốc. | Bổ sung Năm 2020 |  |  |  | x | - Đã trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất giao cho Ban QLKKT. - Chưa ký hợp đồng lập PABT. - Vướng tái định cư.
11 | Khu tái định cư đô thị Suối Lớn | ONT | 43 |  | 43 | CLN | Dương Tơ | - Thông báo 44/TB-VP ngày 19/4/2017 của Văn phòng UBND huyện. | Năm 2020 |  |  |  | x | - Chưa có quyết định đầu tư. - Đang lập Quy hoạch xây dựng 1/500.
12 | Xây dựng hồ Cửa Cạn | DTL | 165 |  | 165 | CLN | Cửa Dương |  | Năm 2020 | Năm 2020 |  |  | x | - Chưa ký hợp đồng lập PABT. - ĐƯA RA KHỎI KẾ HOẠCH DO THAY ĐỔI CHỦ TRƯƠNG VÀ QUY MÔ ĐẦU TƯ.
II | DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHƯA THỰC HIỆN.
1 | Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp DLST Đạt Chính. | TMD | 1.85 |  | 1.85 | CLN | Hàm Ninh | - Thông báo số 563/TB-VP ngày 06/7/2020 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. - Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 chủ trương đầu tư dự án. Quy hoạch chi tiết 1/500: 216/QĐ-BQLKKTPQ ngày 16/9/2021. | Năm 2022 |  |  |  | x | - Chủ đầu tư không có nhu cầu thực hiện dự án.
2 | Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án (khu bãi rác thành phố) | DRA | 14 | 11.66 | 2.34 | RDD | Hàm Ninh | - Quyết định 1815/QĐ-UBND ngày 13/8/2019. - Công văn 3548/VP-KTTH ngày 19/7/2016. | Năm 2022 |  |  |  | x | - Đã tạo quỹ đất sạch 10,80ha. - Chuyển đăng ký 10,80ha để thực hiện đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.
3 | Khách sạn Sandy Phú Quốc | TMD | 0.051 | 0.02589 | 0.02511 | CLN | Dương Đông |  | Năm 2021 |  |  |  | x | - Chủ đầu tư không liên hệ thực hiện dự án.
4 | Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp nâng cấp, mở rộng cảng cá đảo Thổ Chu (Tổng 24,64ha, mặt nước biển 24,13ha) | DGT | 0.51 |  | 0.51 | CLN | Thổ Châu | - Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của HĐND tỉnh. | Năm 2020 |  |  |  | x | - Chưa thực hiện.
5 | Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá | DGT | 0.26 |  | 0.26 | CLN | Gành Dầu | - Hợp đồng lập PABT: 12/2017/BBT ngày 20/10/2017. | Năm 2020 |  |  |  | x | - Chưa thực hiện.

## PL05_ĐKM
Phụ lục 05:
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐĂNG KÝ MỚI TRONG NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC
STT | Tên công trình | Mã đất | Diện tích kế hoạch (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Tăng thêm |  | Địa điểm (xã, phường) | Cơ sở pháp lý | Năm đăng ký thực hiện | Ghi chú
[5 empty] | Diện tích (ha) | Sử dụng vào loại đất
I | Công trình, dự án được phân bổ trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
1.1 | Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh
1 | Công trình quốc phòng - an ninh (Quân chủng Hải quân - trực tiếp là Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân) | CQP | 9.82 |  | 9.82 | CLN, RPH | Dương Tơ | - Công văn số 6233/HQ-TM ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Quân chủng Hải quân Bộ Quốc phòng về việc triển khai xây dựng công trình quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã Dương Tơ, Tp. Phú Quốc. - Công văn số 176/VP-KT ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc xem xét việc triển khai xây dựng công trình quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã Dương Tơ, Tp. Phú Quốc. - Công văn số 41/VP-KT ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phú Quốc về việc xem xét triển khai xây dựng công trình quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã Dương Tơ. | Năm 2024
2 | Công trình phòng thủ đảo gần bờ trên địa bàn Quân Khu 9 (Bộ tư lệnh Quân Khu 9) | CQP | 8 |  | 8 | RDD | Cửa Dương, Bãi Thơm | - Công văn số 1172/QK-TM ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Quân khu 9 Bộ Quốc phòng về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất xây dựng công trình quốc phòng thực hiện năm 2023. - Công văn số 212/VP-KT ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc đăng ký nhu cầu SDĐ xây dựng công trình quốc phòng thực hiện năm 2023. - Công văn số 42/VP-KT ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phú Quốc về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất xây dựng công trình quốc phòng thực hiện năm 2023. | Năm 2024
3 | Đường hầm VKTB, đạn dược đảo Phú Quốc (Bộ tư lệnh Quân Khu 9) | CQP | 5.5 |  | 5.5 | CLN, RDD | Cửa Dương | - Công văn số 1697/QK-TM ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Quân khu 9 Bộ Quốc phòng về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất xây dựng công trình quốc phòng thực hiện năm 2024. - Công văn số 67/VP-NCPC ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phú Quốc về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất xây dựng công trình quốc phòng thực hiện năm 2024. | Năm 2024
4 | Khu hợp tác Biên phòng Quốc tế vùng biển Tây Nam Bộ | CQP | 0.74 |  | 0.74 | CLN | Cửa Cạn | - Công văn số 4337/BĐBP-TM ngày 12/9/2023 của Bộ Đội Biên Phòng về việc Bổ sung kế hoạch sử dụng đất và hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ bồi thường, GPMB thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng tại xã Cửa Cạn, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. - Thông báo số 822/TB-VP ngày 11/8/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về kết luận của đồng chí Lâm Minh Thành chủ tịch UBND tỉnh. - Thông báo số 196/TB-VP ngày 25/8/2023 của Văn phòng UBND thành phố Phú Quốc. | Năm 2024
5 | Khu đất quốc phòng 42,9ha tại Bãi Khem (Bố trí cho lực lượng Trinh sát Kỹ thuật thuộc tổng cục II) | CQP | 42.9 |  | 42.9 | CLN, RPH | An Thới | - Biên bản hội nghị ngày 09/9/2022 giữa Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Kiên Giang về việc thống nhất phương án triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khu đất diện tích 42,9ha tại Bãi Khem | Năm 2024
1.2 | Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
II | Các công trình, dự án còn lại
2.1 | Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất
1 | Đường Suối Cái - Rạch Vẹm (đoạn từ ngã ba Suối Cái - ngã ba Rạch Vẹm) | DGT | 6.98 |  | 6.98 | CLN | Gành Dầu | - Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/8/2023 của Hội đồng nhân dân Tp. Phú Quốc về Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Suối Cái - Rạch Vẹm. - Quyết định số 4704/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND thành phố Phú Quốc về việc giao điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. | Năm 2024
2 | Đường Suối Cái - Gành Dầu (đoạn từ ngã ba Rạch Vẹm - Gành Dầu) | DGT | 11.3 |  | 11.3 | CLN | Gành Dầu | - Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 30/8/2023 của Hội đồng nhân dân Tp. Phú Quốc về Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Suối Cái - Gành Dầu (Đoạn từ ngã ba Rạch Vẹm - Gành Dầu). - Quyết định số 4704/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND thành phố Phú Quốc về việc giao điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. | Năm 2024
3 | Hạ tầng khung và các khu chức năng thuộc Khu dân cư và Tái định cư Đồng Cây Sao. | DGT | 30.43 |  | 30.43 | RPH | Cửa Dương, Cửa Cạn | - Quyết định số 4704/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND thành phố Phú Quốc về việc giao điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. | Năm 2024
4 | Đường nhánh 2 - Khu vực Bãi Trường | DGT | 1.42 |  | 1.42 | CLN | Dương Tơ | - Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân Tp. Phú Quốc về điều chỉnh chủ trương đầu tư về nguồn vốn chuẩn bị đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đấu giá theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28/5/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quốc. | Năm 2024
5 | Dự án quản lý nước bền vững Phú Quốc (Hợp phần 1: Xây dựng hồ chứa đa chức năng Cửa Cạn) | DTL | 100 |  | 100 | CLN | Cửa Dương | - Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Quản lý nước bền vững Phú Quốc. | Năm 2024
6 | Bệnh viện đa khoa Phú Quốc | DYT | 13.11 |  | 13.11 | RPH | Cửa Dương | - Quyết định số 4704/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND thành phố Phú Quốc về việc giao điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. | Năm 2024
2.2 | Công trình, dự án thực hiện mà phải thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
1 | Khu du lịch phức hợp - Monaco Phú Quốc Resort | TMD | 22.72 |  | 22.72 | CLN | Cửa Dương | - Quyết định chủ trương đầu tư: 126/QĐ-BQLKKTPQ ngày 02/7/2018. - Quy hoạch 1/500: 184/QĐ-BQLKKTPQ ngày 21/10/2022. | Năm 2024
2 | Khu du lịch cao cấp Tân Á | TMD | 28.33 |  | 28.33 | CLN | Cửa Dương | - Quy hoạch 1/500: 196/QĐ-BQLKKTPQ ngày 11/11/2022; Điều chỉnh: 176/QĐ-BQLKKTPQ ngày 7/7/2023. - Quyết định chủ trương đầu tư: 229/QĐ-BQLKKTPQ ngày 12/9/2017; Điều chỉnh: 173/QĐ-BQLKKTPQ ngày 30/8/2018 | Năm 2024
3 | Khu du lịch sinh thái và khách sạn nghỉ dưỡng Ri Ta Võ Phú Quốc (thực hiện 5ha). | TMD | 5 |  | 5 | CLN | Bãi Thơm | - Quyết định chủ trương đầu tư: 56/QĐ-BQLKKTPQ ngày 13/3/2020. - Quyêt định nhiệm vụ quy hoạch 1/500: 189/QĐ-BQLKKTPQ 24/7/2023. | Năm 2024
4 | Khu nghỉ dưỡng Sinh Thái Việt | TMD | 2.72 |  | 2.72 | CLN | Cửa Dương | - Quy hoạch 1/500: 105/QĐ-BQLPTPQ ngày 23/7/2014 - Giấy chứng nhận đầu tư: 56121001004 ngày 15/8/2014; - Hợp đồng lập PABT: 04/HĐNT/2017 ngày 06/3/2017 | Năm 2024
5 | Khu du lịch sinh thái Miramar (Chensea Resort) | TMD | 4.98 | 3.24 | 1.74 | CLN | Cửa Dương | - Giấy chứng nhận đầu tư: 561043000004 ngày 18/01/2008; thay đổi lần 5 ngày 01/7/2013, - Quy hoạch 1/500: 1817/QĐ-UBND ngày 31/7/2009. | Năm 2024
6 | Khu du lịch sinh thái Hòn Rỏi | TMD | 8.81 |  | 8.81 | CLN, ODT | An Thới | - Quy hoạch 1/500: 85/QĐ-BQLKKTPQ ngày 12/7/2018. - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 3258828351 (mã cũ: 56121000998) ngày 30/7/2014; chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 21/4/2023. | Năm 2024
7 | Khu du lịch sinh thái Sea Sense Resort & Spa | TMD | 7.32 |  | 7.32 | CLN | Cửa Dương | - Giấy chứng nhận đầu tư: 56121000976 ngày 01/4/2014 của Ban Quản lý ĐTPT đảo Phú Quốc. - Quy hoạch 1/500: 115/QĐ-BQLPTPQ ngày 26/10/2012 của Ban Quản lý ĐTPT đảo Phú Quốc. | Năm 2024
8 | Khu du lịch sinh thái Trần Thái | TMD | 36.59 | 30.84 | 5.75 | CLN | Cửa Dương, Dương Đông | - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 5658024387 (mã cũ: 56121000860) ngày 30/8/2012; chứng nhận thay đổi lần thứ 05 ngày 20/02/2023. - Quy hoạch 1/500: 213/QĐ-BQLKKTPQ ngày 16/11/2018; Điều chỉnh: 258/QĐ-BQLKKTPQ ngày 21/12/2020. | Năm 2024
9 | Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Đức Việt Phú Quốc | TMD | 12 |  | 12 | CLN | Hàm Ninh | - Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư: 106/QĐ-BQLKKTPQ ngày 12/02/2018; Điều chỉnh lần thứ 01 ngày 16/5/2023. - Quyết định chủ trương đầu tư: 32/QĐ-BQLKKTPQ ngày 12/02/2018. - Quy hoạch 1/500: 205/QĐ-BQLKKTPQ ngày 16/8/2023. | Năm 2024
10 | Khu du lịch nhgỉ dưỡng cao cấp Hưng Hải Thịnh Phú Quốc | TMD | 11.74 |  | 11.74 | CLN | Hàm Ninh | - Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 108/QĐ-BQLKKTPQ ngày 12/02/2018, điều chỉnh lần thứ 01 ngày 16/5/2023. - Quyết định chủ trương đầu tư: 34/QĐ-BQLKKTPQ ngày 12/02/2018. - Quy hoạch 1/500: 206/QĐ-BQLKKTPQ ngày 17/8/2023. | Năm 2024
11 | Khu khách sạn nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ Dương Đông - An Thới | TMD | 10.04 |  | 10.04 | CLN | Dương Tơ, An Thới | - Quy hoạch chi tiết 1/500: 26/QĐ-BQLKKTPQ ngày 20/3/2013; Điều chỉnh 150/QĐ-BQLKKTPQ ngày 16/9/2016 - Quyết định chủ trương đầu tư: 188/QĐ-BQLKKTPQ ngày 16/11/2016; Quyết định 312/QĐ-BQLKKTPQ ngày 14/12/2017. - Giấy chứng nhận ĐKĐT: 3148430185 ngày 9/6/2017. Thay đổi lần 2: ngày 19/6/2019. - Quyết định 150/QĐ-BQLKKTPQ ngày 16/9/2016 xin điều chỉnh tên dự án: Khu khách sạn nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ Dương Đông - An Thới. - Hợp đồng lập PABT: 04/2016/BBT ngày 25/11/2016. - Đã lập PABT: 4,85ha. | Năm 2024
12 | Khu du lịch biển và trung tâm hội nghị Biển Ngọc | TMD | 9.89 |  | 9.89 | CLN | Dương Tơ | - Quy hoạch 1/500: 90/QĐ-BQLKKTPQ ngày 06/12/2010; Điều chỉnh 107/QĐ-BQLKKTPQ ngày 24/5/2019. - Giấy chứng nhận ĐKĐT: 0754054102 (cũ: 56121000946) ngày 20/11/2013; thay đổi lần thứ 04 ngày 13/11/2020. - Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 25/4/2019 của UBND huyện Phú Quốc (nay là thành phố Phú Quốc) về việc công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái dịnh cư và tiến độ giải phóng mặt bằng dự án. | Năm 2024
13 | Khu du lịch sinh thái Green Hill | TMD | 0.24 |  | 0.24 | CLN | Gành Dầu | - Quyết định số 3977/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND thành phố Phú Quốc về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Trường Giang. | Năm 2024
14 | Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Căn Nhà Mơ Ước Phú Quốc | TMD | 8.66 |  | 8.66 | CLN | Dương Tơ | - Quy hoạch 1/500: 193/QĐ-BQLKKTPQ ngày 05/10/2018; Điều chỉnh số 06/QĐ-BQLKKTPQ ngày 09/01/2022. - Giấy chứng nhận ĐKĐT: 233558763 (cũ: 56121000754) ngày 05/11/2010; thay đổi lần thứ 5 ngày 7/8/2022. | Năm 2024
15 | Phân hiệu trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (Trường Cao Đẳng Đại Việt Sài Gòn) | DGD | 4.8 |  | 4.8 | CLN | Dương Tơ | - Quy hoạch 1/500: 279/QĐ-BQLKKTPQ ngày 19/12/2019. - Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư: 107/QĐ-BQLKKTPQ ngày 07/8/2018: Điều chỉnh lần thứ 02 ngày 16/5/2023. | Năm 2024
16 | Khu tái định cư Hàm Ninh (mở rộng) | ONT | 110 |  | 110 | CLN | Hàm Ninh | - Theo kết luận tại cuộc họp tháng 10/2023 | Năm 2024
17 | Khu đô thị cao cấp Dương Đông | ONT, DHT | 41.8 |  | 41.8 | CLN | Cửa Dương | - Quyết định chủ trương đầu tư: 168/QĐ-BQLKKTPQ ngày 26/7/2019. | Năm 2024
18 | Khu dân cư và đô thị cao cấp Hưng Phát | ODT, ONT | 2.4 |  | 2.4 | CLN | Dương Tơ, An Thới | - Quy hoạch 1/500: 235/DĐ-BQLKKTPQ ngày 23/10/2019; Điều chỉnh số 15/QĐ-BQLKKTPQ ngày 17/01/2020. - Quyết định chủ trương đầu tư: 272/QĐ-BQLKKTPQ ngày 10/12/2019. | Năm 2024
2.3 | Công trình, dự án thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhưỡng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất.
1 | Khu du lịch nghỉ dưỡng Kim Cương | TMD | 1.93 |  | 1.93 | CLN | Cửa Dương | - Giấy chứng nhận đầu tư: 56121001067 ngày 27/4/2014; Điều chỉnh lần 1 ngày 06/6/2023; - Quy hoạch 1/500: 119/QĐ-BQLKKTPQ ngày 22/5/2023 | Năm 2024
2 | Khu du lịch nghỉ dưỡng H T P Phú Quốc | TMD | 0.38 |  | 0.38 | CLN | Cửa Dương | - Quyết định chủ trương đầu tư: 179/QĐ-BQLKKTPQ, 07/8/2020; Điều chỉnh lần 2 ngày 20/8/2021; - Quy hoạch 1/500: 25/QĐ-BQLKKTPQ ngày 02/3/2016 | Năm 2024
3 | Khu du lịch nghỉ dưỡng Hà Anh Nam Đảo | TMD | 1.46 |  | 1.46 | CLN | Cửa Dương | - Quyết định chủ trương đầu tư: 65/QĐ-BQLKKTPQ ngày 21/3/2022; - Quy hoạch 1/500: 176/QĐ-BQLKKTPQ ngày 03/10/2022. | Năm 2024
4 | Khu du lịch sinh thái Đồng Tranh Phú Quốc | TMD | 2.04 |  | 2.04 | CLN | Hàm Ninh | - Quyết định chủ trương đầu tư: 259/QĐ-BQLKKTPQ ngày 8/11/2021. - Quy hoạch 1/500: 136/QĐ-BQLKTPQ ngày 01/8/2022. | Năm 2024
5 | Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Premier Village Phú Quốc Resort | TMD | 1.19 |  | 1.19 | CLN | An Thới | - Quy hoạch 1/500: 286/QĐ-BQLKKTPQ ngày 15/12/2021. - Giấy chứng nhận đầu tư: 5186182706 ngày 08/7/2014; chứng nhận thay đổi lần thứ 7 ngày 19/7/2018. | Năm 2024
6 | Khu du lịch sinh thái Canal Street (Phố Kênh Đào) | TMD | 8.67 |  | 8.67 | CLN, CSD | Cửa Cạn | - Quy hoạch 1/500: 2269/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh. - Giấy chứng nhận ĐKĐT: 8825821531 (mã cũ: 56121000929) ngày 05/9/2013; thay đổi lần thứ 6 ngày 03/7/2023. - Báo cáo 570/BC-UBND ngày 31/8/2023 của UBND Tp. Phú Quốc về công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các thủ tục thu hồi đất đối với Khu du lịch sinh thái Vũng Bầu, tại xã Cửa Cạn, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. | Năm 2024
7 | Khu du lịch sinh thái Tourist Valley (Thung lũng du lịch trải nghiệm). | TMD | 16.7 |  | 16.7 | CLN | Cửa Cạn | - Quy hoạch 1/500: 2271/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang. - Giấy chứng nhận ĐKĐT: 2205168306 ngày 03/7/2023. - Báo cáo 570/BC-UBND ngày 31/8/2023 của UBND Tp. Phú Quốc về công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các thủ tục thu hồi đất đối với Khu du lịch sinh thái Vũng Bầu, tại xã Cửa Cạn, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. | Năm 2024
8 | Khu du lịch sinh thái Rạch Vẹm (Dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư) | TMD | 20.59 |  | 20.59 | CLN | Gành Dầu | - Quy hoạch 1/2000: 2520/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang. | Năm 2024
9 | Khu du lịch sinh thái suối Đá Bàn (Dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư) | TMD | 20.2 |  | 20.2 | CLN | Cửa Dương | - Quy hoạch 1/2000: 781/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh Kiên Giang. | Năm 2024
10 | Đầu tư xây dựng Khu du lịch và dịch vụ chất lượng cao Đại Dương Xanh | TMD | 9.97 |  | 9.97 | CLN | Dương Tơ | - Quy hoạch 1/500: 138/QĐ-BQLKKTPQ ngày 12/6/2019. - Giấy chứng nhận đầu tư: 56121000313 của Ban Quản lý ĐTPT đảo Phú Quốc. - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 5078482647 (mã cũ 56121000313) ngày 04/9/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 06 ngày 13/8/2019. | Năm 2024
11 | Khu du lịch sinh thái H T D | TMD | 0.86 |  | 0.86 | CLN | Cửa Dương | - Quy hoạch 1/500: 256/QĐ-BQLKKTPQ ngày 18/10/20123. - Quyết định chủ trương đầu tư: 136/QĐ-BQLKKTPQ ngày 23/8/2016. | Năm 2024
12 | Khu du lịch nghỉ dưỡng Bãi Thơm (Dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư) | TMD | 42.66 |  | 42.66 | CLN | Bãi Thơm | - Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện Phú Quốc (nay là thành phố Phú Quốc). | Năm 2024
13 | Trường mầm non Dương Đông tại khu 67ha | DGD | 0.78 |  | 0.78 | DGD | Dương Đông | - Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND thành phố Phú Quốc về việc phê duyệt nhiệm vụ và cho phép chuẩn bị đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Đông tại khu 67ha. - Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30/8/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Phú Quốc về chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non Dương Đông tại khu 67,5ha. | Năm 2024
14 | Trường Tiểu học và THCS Dương Đông tại khu 67ha | DGD | 1.3 |  | 1.3 | DGD | Dương Đông | - Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 30/8/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Phú Quốc về chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học và THCS Dương Đông tại khu 67,5ha. | Năm 2024
15 | Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án (khu bãi rác thành phố) | DRA | 10.08 |  | 10.08 | DRA | Hàm Ninh | - Quyết định 1815/QĐ-UBND ngày 13/8/2019. - Công văn 3548/VP-KTTH ngày 19/7/2016. | Năm 2024
16 | Khu tái định cư thuộc dự án Khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm | ONT | 4.1624 |  | 4.1624 | CLN | Bãi Thơm | - Quy hoạch 1/500: 2257/QĐ-UBND ngày 22/9/2021. - Thông báo số 498/TB-VP ngày 07/6/2022; Thông báo số 964/TB-VP ngày 28/10/2022 và Thông báo số 235/TB-VP ngày 06/3/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang. | Năm 2024
17 | Khu đất đấu giá tại ấp Cây Thông Ngoài (Khu đất quốc phòng) | ONT | 4.41 |  | 4.41 | CQP | Cửa Dương | - Thông báo số 838/TB-VP ngày 14/8/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn tại buổi làm việc với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan để nghe báo cáo tình hình đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023; dự kiến tăng thu ngân sách 2021-2025; bổ sung danh mục các công trình trọng điểm trong đầu tư công trung hạn 2021-2025. | Năm 2024
18 | Khu nhà ở dân cư và thương mại Hà Thư Land | ONT | 20.03 |  | 20.03 | CLN | Cửa Dương | - Quyết định chủ trương đầu tư: 180/QĐ-BQLKKTPQ ngày 07/8/2020; - Quy hoạch 1/500: 67/QĐ-BQLKKTPQ ngày 23/3/2023 | Năm 2024
19 | Khu dân cư làng chài Bãi Thơm | ONT | 3.8 |  | 3.8 | CLN | Bãi Thơm | - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư: 125/QĐ-BQLKKTPQ ngày 26/5/2023. - Công văn số 568/UBND-KT ngày 03/4/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về chấp thuận địa điểm đầu tư dự án. | Năm 2024
20 | Khu dân cư Phúc Thắng | ONT | 0.98 |  | 0.98 | CLN | Dương Tơ | - Quyết định chủ trương đầu tư: 48/QĐ-BQLKKTPQ 25/6/2019; Điều chỉnh: 154/QĐ-BQLKKTPQ 03/7/2020. - Quy hoạch 1/500: 189/QĐ-BQLKKTPQ ngày 18/8/2020. | Năm 2024
21 | Khu biệt thự The Garden House | ONT | 2.68 |  | 2.68 | CLN | Cửa Dương | - Quyết định chủ trương đầu tư: 249/QĐ-BQLKKTPQ 04/10/2017; | Năm 2024
22 | Nâng cao năng lực Trung tâm dịch vụ việc làm | TSC | 0.199 |  | 0.199 | TSC | Dương Đông | - Chủ trương đầu tư: Công văn số 67/HĐND-VP ngày 29/3/2017. - Quy hoạch 1/500: 159/QĐ-BQLKKTPQ ngày 09/10/2018; Điều chỉnh: 139/QĐ-BQLKKTPQ ngày 12/6/2019. | Năm 2024
23 | Đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp làm điểm tham quan du lịch The Garden Sky. | CLN | 1.14 |  | 1.14 | CLN | Hàm Ninh | - Quyết định chủ trương đầu tư: 22/QĐ-BQLKKTPQ 26/01/2022. - Quy hoạch 1/500: 94/QĐ-BQLKKTPQ 17/05/2022. | Năm 2024
24 | Khu trang trại nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái Làng Văn | CLN | 4.22 |  | 4.22 | CLN | Hàm Ninh | - Quyết định chủ trương đầu tư: 42/QĐ-BQLKKTPQ 24/02/2020. - Quy hoạch 1/500: 12/QĐ-BQLKKTPQ 18/01/2022. | Năm 2024
25 | Khu trồng rau sạch, trồng tiêu, xây dựng vườn cây xanh cảnh quan đô thị, kết hợp làm du lịch, tham quan và mua sắm các sản phẩm nông nghiệp làng nghề | NKH | 14.38 |  | 14.38 | CLN | Gành Dầu | - Quyết định chủ trương đầu tư: 162/QĐ-BQLKKTPQ ngày 04/7/2017. - Quy hoạch 1/500: 280/QĐ-BQLKKTPQ 19/12/2019 | Năm 2024
Note on F39: - Diện tích chưa Thu hồi: 1,67ha - Diện tích chưa giao: 0,73ha